## 内蒙非建监察端_保证金_开发计划_V1.0
产品地址：https://zg7h1u.axshare.com/
序号 | 模块 | 功能 | 前端 |  |  | 后台 |  |  | 测试 |  |  | 备注
|  |  | 责任人 | 开始时间 | 截止时间 | 责任人 | 开始时间 | 截止时间 | 责任人 | 开始时间 | 截止时间
1 | 开发计划 技术方案 | 讲解开发计划、技术方案等 |  |  |  | 易诗杰
| 表结构设计 |  |  |  |  | 易诗杰 | 2019-11-11 | 2019-11-11
| 创建分支及管理 |  |  |  |  | 佘伦 | 2019-11-12（上午） | 2019-11-12（上午）
| 初始化项目 |  |  |  |  | 易诗杰 | 2019-11-12（上午） | 2019-11-12（上午）
| 保证金管理/引导页 |  | 姜伟 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 无
| 保证金管理/保证金设置/缴纳银行/列表查询 | 查询 | 姜伟 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 陈国渠 | 2019-11-12 | 2019-11-13 |  |  |  | 数据要求：内蒙全区域每个区域10个银行
| 保证金管理/保证金设置/缴纳银行/新增 | 新增 | 姜伟 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 陈国渠 | 2019-11-14 | 2019-11-14
| 保证金管理/保证金设置/缴纳银行/修改 | 修改 | 姜伟 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 郑喆 | 2019-11-12 | 2019-11-13
| 保证金管理/保证金设置/缴纳银行/删除 | 删除 | 姜伟 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 郑喆 | 2019-11-14 | 2019-11-14
| 保证金管理/保证金设置/缴纳比例/列表查询 | 列表 | 冉小娇 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 张凡 | 2019-11-12 | 2019-11-13 |  |  |  | 数据要求：内蒙全区域每个区域分10段设置比例
| 保证金管理/保证金设置/缴纳比例/新增 | 新增 | 冉小娇 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 张凡 | 2019-11-14 | 2019-11-14
| 保证金管理/保证金设置/缴纳比例/修改 | 修改 | 冉小娇 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 杨洁 | 2019-11-12 | 2019-11-13
| 保证金管理/保证金设置/缴纳比例/删除 | 删除 | 冉小娇 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 杨洁 | 2019-11-14 | 2019-11-14
| 保证金管理/列表查询 | 列表 | 姜伟 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 刘琅 | 2019-11-12 | 2019-11-14 |  |  |  | 数据要求：200w，列表响应时间：3s
| 保证金管理/统计 | 统计 | 无 |  |  | 毕耀 | 2019-11-12 | 2019-11-14 |  |  |  | 统计要求： ①每日凌晨同步一次， ②对外暴露接口可手动同步 ③对保证金列表提供统计接口
| 保证金管理/详情（资金存入） | 详情 | 姜云 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 沐逸尘 | 2019-11-12 | 2019-11-13
| 保证金管理/新增 | 新增 | 杨芬 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 佘伦 | 2019-11-12 | 2019-11-14
| 保证金管理/修改（资金存入） | 修改 | 姜云 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 沐逸尘 | 2019-11-14 | 2019-11-14
| 保证金管理/删除（资金存入） | 删除 | 姜云 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 叶根耀 | 2019-11-12 | 2019-11-13
| 保证金管理/详情（非资金存入） | 详情 | 杨芬 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 沐逸尘 | 2019-11-12 | 2019-11-13
| 保证金管理/修改（非资金存入） | 修改 | 杨芬 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 沐逸尘 | 2019-11-14 | 2019-11-14
| 保证金管理/缓存 | 保证金模块所有缓存 |  |  |  | 易诗杰 | 2019-11-12 | 2019-11-14
| 系统测试 | [7 empty] | 罗华芹
34 | 发布 | 代码合并 |  |  |  | 佘伦 | 2019-11-15 | 2019-11-15
35 |  | 发布测试环境 |  |  |  | 佘伦 | 2019-11-15 | 2019-11-15