## 开发计划
序号 | 版本 | 模块 | 所属系统 | 列表 | 功能 | 前端 |  |  | 后台 |  |  | 测试 |  |  | 备注
[6 empty] | 责任人 | 开始时间 | 截止时间 | 责任人 | 开始时间 | 截止时间 | 责任人 | 开始时间 | 截止时间
1 |  | 开发计划、技术方案 |  |  | 讲解开发计划、技术方案等 | 姜伟 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 易诗杰 |  |  | 罗华芹
| 恩施平台升级方案 | 登录 | 监管平台 | 登录页面新增银行端，财政端，行业主管入口 |  | 杨芬 | 2020-05-19 | 2020-05-21
|  |  |  | 系统名称修改 |  | 杨芬 | 2020-05-22 | 2020-05-22
|  |  |  | 各端口菜单变更 |  | 姜伟 | 2020-05-21 | 2020-05-21
|  | 财政拨款 | 监管平台 | 财政-财政拨款-列表 |  | 张帆 | 2020-05-19 | 2020-05-19
|  |  |  | 财政-财政拨款-财政拨款 |  | 张帆 | 2020-05-20 | 2020-05-20
|  |  |  | 财政-财政拨款-添加修改 |  | 张帆 | 2020-05-21 | 2020-05-21
|  |  |  | 监管-财政拨款-列表 |  | 张帆 | 2020-05-19 | 2020-05-19
|  |  |  | 监管-财政拨款-财政拨款 |  | 张帆 | 2020-05-20 | 2020-05-20
|  | 未开设专户项目 | 监管平台 | 银行-未开设专户项目-列表 |  | 张帆 | 2020-05-22 | 2020-05-22
|  |  |  | 银行-未开设专户项目-导出 |  | 张帆 | 2020-05-22 | 2020-05-22
|  | 网点列表 | 监管平台 | 银行-网点列表-列表 |  | 罗勇 | 2020-05-19 | 2020-05-19
|  |  |  | 银行-网点列表-添加 |  | 罗勇 | 2020-05-20 | 2020-05-20
|  |  |  | 银行-网点列表-修改 |  | 罗勇 | 2020-05-20 | 2020-05-20
|  |  |  | 银行-网点列表-删除 |  | 罗勇 | 2020-05-19 | 2020-05-19
|  |  |  | 银行-网点列表-详情 |  | 罗勇 | 2020-05-19 | 2020-05-19
|  | 专户相关页面调整 | 监管平台 | 银行-添加专户 |  | 罗勇 | 2020-05-21 | 2020-05-21
|  |  |  | 银行-修改专户 |  | 罗勇 | 2020-05-21 | 2020-05-21
|  |  |  | 银行-查看流水 |  | 罗勇 | 2020-05-21 | 2020-05-21
|  | 专户流水查询 | 监管平台 | 银行-专户列表-列表 |  | 罗勇 | 2020-05-22 | 2020-05-22
|  |  |  | 银行-专户列表-修改 |  | 罗勇 | 2020-05-22 | 2020-05-22
|  |  |  | 银行-专户列表-查看流水 |  | 罗勇 | 2020-05-22 | 2020-05-22
|  | 工资代发 | 监管平台 | 银行-工资代发-列表 |  | 冉小娇 | 2020-05-19 | 2020-05-19
|  |  |  | 银行-工资代发-查看详情 |  | 冉小娇 | 2020-05-19 | 2020-05-19
|  | 通知中心 | 监管平台 | 银行-通知列表 |  | 姜伟 | 2020-05-19 | 2020-05-19
|  |  |  | 银行-政策通知 |  | 姜伟 | 2020-05-19 | 2020-05-19
|  | 鹤峰银行代发 | 监管平台 | 流水回传 |  | 冉小娇 | 2020-05-20 | 2020-05-20
|  |  |  | 添加项目首次缴存流水 |  | 冉小娇 | 2020-05-20 | 2020-05-20
|  |  |  | 查看流水 |  | 冉小娇 | 2020-05-21 | 2020-05-21
|  |  |  | 流水回传 |  | 冉小娇 | 2020-05-21 | 2020-05-21
|  |  |  | 工资回传 |  | 冉小娇 | 2020-05-22 | 2020-05-22
|  | 贫困户 | 监管平台 | 贫困户-列表 |  | 姜伟 | 2020-05-20 | 2020-05-20
|  |  |  | 贫困户-添加 |  | 姜伟 | 2020-05-20 | 2020-05-20