## 恩施系统升级数据迁移计划
产品地址：https://zg7h1u.axshare.com/
序号 |  |  | 所属系统 | 模块 | 菜单 | 功能 |  | 后台 |  |  |  | 测试 |  |  | 备注
[7 empty] | 任务描述 | 模块责任人 | 菜单责任人 | 开始时间 | 截止时间 | 责任人 | 开始时间 | 截止时间
1 | [5 empty] | 讲解开发计划、技术方案等
本次升级所有操作围绕数据进行，一切操作以各地市数据兼容新平台系统为目的而进行，不可为各地市数据而改动新平台代码。
|  | 测试环境 |  |  | 测试库准备 |  | 安装升级测试库 | 易诗杰 | 宋雄/李航 | 2020-05-12 | 2020-05-14
[5 empty] | 数据导入 |  | 任务描述: 襄阳生产环境数据导入测试库; 后台 菜单责任人: 易诗杰/佘伦/王才睿; 后台 开始时间: 2020-05-15; 后台 截止时间: 2020-05-15
|  |  |  | 系统管理 | 权限动作（监管） |  | 后台 模块责任人: 张凡; 后台 菜单责任人: 秦子力; 后台 开始时间: 2020-05-18; 后台 截止时间: 2020-05-18
| 第一阶段（武汉） |  |  |  | 菜单管理（监管） |  | 任务描述: 使用监管平台数据（无需任何操作）; 后台 菜单责任人: 秦子力; 后台 开始时间: 2020-05-18; 后台 截止时间: 2020-05-18
[5 empty] | 应用模块（监管） |  | 后台 菜单责任人: 秦子力; 后台 开始时间: 2020-05-18; 后台 截止时间: 2020-05-18
|  |  |  | 系统设置 | 角色管理（监管） |  | 任务描述: 映射至监管平台; 后台 菜单责任人: 张凡; 后台 开始时间: 2020-05-18; 后台 截止时间: 2020-05-19
[5 empty] | 用户管理（监管） |  | 任务描述: 映射至监管平台; 后台 菜单责任人: 张凡; 后台 开始时间: 2020-05-20; 后台 截止时间: 2020-05-22
[5 empty] | 帮助中心（监管） |  | 任务描述: 使用监管平台数据; 后台 菜单责任人: 秦子力; 后台 开始时间: 2020-05-19; 后台 截止时间: 2020-05-19
[5 empty] | 字典管理（运维） |  | 任务描述: 映射至监管平台（不可整表直接映射，按业务模块映射）; 后台 菜单责任人: 易诗杰
[5 empty] | 设备监控管理（运维） |  | 任务描述: 映射至监管平台; 后台 菜单责任人: 毕耀; 后台 开始时间: 2020-05-18; 后台 截止时间: 2020-05-19
[5 empty] | 定时任务管理（运维） |  | 任务描述: 映射至监管平台（最后做）; 后台 菜单责任人: 刘琅; 后台 开始时间: 2020-05-29; 后台 截止时间: 2020-05-29
|  |  |  | 基础设置 | 用户管理（监管） |  | 任务描述: 映射至监管平台; 后台 菜单责任人: 陈国渠; 后台 开始时间: 2020-05-18; 后台 截止时间: 2020-05-19
部门管理（监管） | bar: 任务描述; 后台 菜单责任人
[5 empty] | 角色管理（监管） |  | 任务描述: 映射至监管平台; 后台 菜单责任人: 陈国渠; 后台 开始时间: 2020-05-20; 后台 截止时间: 2020-05-22
|  |  |  | 整体测试 |  |  | 后台 菜单责任人: 张凡; 后台 开始时间: 2020-05-25; 后台 截止时间: 2020-05-29
|  | 政务考核 |  | 政务考核 | 考核模板（监管） | bar: 任务描述 to 后台 菜单责任人
考核查询（监管）
考核评定（监管）
考核自评（监管）
发布考核（监管）
|  | 建设领域 |  | 项目建档 | 项目建档（监管） |  | 任务描述: 无; 后台 模块责任人: 易诗杰; 后台 菜单责任人: 无
项目审核（监管） | bar: 后台 菜单责任人
|  |  |  | 项目管理 | 项目列表（监管/企业） |  | 任务描述: 映射至监管平台; 后台 菜单责任人: 易诗杰; 后台 开始时间: 2020-05-18; 后台 截止时间: 2020-05-19
[5 empty] | 项目权限（企业） |  | 后台 菜单责任人: 易诗杰; 后台 开始时间: 2020-05-20; 后台 截止时间: 2020-05-21
[5 empty] | 工资代发（监管/企业） |  | 任务描述: 映射至监管平台（注意规划银行数据）; 后台 菜单责任人: 佘伦; 后台 开始时间: 2020-05-18; 后台 截止时间: 2020-05-22
[5 empty] | 花名册（监管/企业） |  | 任务描述: 映射至监管平台; 后台 菜单责任人: 刘琅; 后台 开始时间: 2020-05-18; 后台 截止时间: 2020-05-20
[5 empty] | 专户列表（监管/企业） |  | 任务描述: 映射至监管平台; 后台 菜单责任人: 佘伦; 后台 开始时间: 2020-05-28; 后台 截止时间: 2020-05-29
[5 empty] | 拨付设置（监管） |  | 任务描述: 映射至监管平台; 后台 菜单责任人: 王才睿; 后台 开始时间: 2020-05-19; 后台 截止时间: 2020-05-19
[5 empty] | 拨付计划（企业） |  | 后台 菜单责任人: 王才睿; 后台 开始时间: 2020-05-20; 后台 截止时间: 2020-05-21
[5 empty] | 参建单位（监管/企业） |  | 任务描述: 映射至监管平台; 后台 菜单责任人: 刘琅; 后台 开始时间: 2020-05-21; 后台 截止时间: 2020-05-25
[5 empty] | 班组管理（企业） |  | 后台 菜单责任人: 刘琅; 后台 开始时间: 2020-05-26; 后台 截止时间: 2020-05-28
|  |  |  | 整体测试 |  |  | 后台 菜单责任人: 易诗杰; 后台 开始时间: 2020-05-25; 后台 截止时间: 2020-05-29
|  |  |  | 保证金管理 | 保证金管理（监管） |  | 映射至监管平台 | 毕耀 | 毕耀 | 2020-05-20 | 2020-05-20
[5 empty] | 保证金设置（监管） |  | 任务描述: 映射至监管平台; 后台 菜单责任人: 毕耀; 后台 开始时间: 2020-05-21; 后台 截止时间: 2020-05-21
|  |  |  | 工伤保险 | 工伤保险（监管/企业） |  | 任务描述: 映射至监管平台; 后台 菜单责任人: 毕耀; 后台 开始时间: 2020-05-22; 后台 截止时间: 2020-05-25
|  |  |  | 信用评价 | 项目评价（监管/企业） |  | 任务描述: 执行定时任务即可（最后做）; 后台 菜单责任人: 刘琅; 后台 开始时间: 2020-05-29; 后台 截止时间: 2020-05-29
项目清洗（监管） | bar: 任务描述; 后台 菜单责任人
[5 empty] | 指标配置（监管） |  | 任务描述: 使用监管平台数据（无需任何操作）; 后台 菜单责任人: 无
|  |  |  | 预警中心 | 预警列表（监管/企业） |  | 任务描述: 映射至监管平台; 后台 菜单责任人: 佘伦; 后台 开始时间: 2020-05-25; 后台 截止时间: 2020-05-27
|  |  |  | 整体测试 |  |  | 后台 菜单责任人: 毕耀; 后台 开始时间: 2020-05-25; 后台 截止时间: 2020-05-29
|  |  |  | 通知中心 | 政策通知（监管/企业） |  | 映射至监管平台 | 佘伦 | 杨洁 | 2020-05-18 | 2020-05-18
[5 empty] | 通知列表（监管/企业） |  | 任务描述: 无（此处需产品评定）; 后台 菜单责任人: 杨洁; 后台 开始时间: 2020-05-19; 后台 截止时间: 2020-05-19
[5 empty] | 通知模板（监管） |  | 任务描述: 使用监管平台数据（无需任何操作）; 后台 菜单责任人: 杨洁; 后台 开始时间: 2020-05-19; 后台 截止时间: 2020-05-19
|  |  |  | 违法事件 | 重大事件（监管） | bar: 任务描述; 后台 菜单责任人
违法记载（监管） | bar: 任务描述; 后台 菜单责任人
维权纠纷（监管） | bar: 任务描述; 后台 菜单责任人
|  |  |  | 帮助中心 | 帮助中心（监管） |  | 任务描述: 使用监管平台数据（无需任何操作）; 后台 菜单责任人: 秦子力; 后台 开始时间: 2020-05-20; 后台 截止时间: 2020-05-20
|  |  |  | 整体测试 |  |  | 后台 菜单责任人: 佘伦; 后台 开始时间: 2020-05-25; 后台 截止时间: 2020-05-29
|  | 非建领域 |  | 企业管理 | 企业档案（监管/企业） |  | 待确定 | 王才睿 | 杨洁 | 2020-05-20 | 2020-05-21
企业审核（监管） | bar: 任务描述; 后台 菜单责任人
[5 empty] | 企业信息（监管） |  | 任务描述: 待确定; 后台 菜单责任人: 杨洁; 后台 开始时间: 2020-05-22; 后台 截止时间: 2020-05-22
|  |  |  | 职工名册 | 职工名册（监管/企业） |  | 任务描述: 待确定; 后台 菜单责任人: 杨洁; 后台 开始时间: 2020-05-25; 后台 截止时间: 2020-05-26
|  |  |  | 工资代发 | 企业工资代发（监管/企业） |  | 任务描述: 待确定; 后台 菜单责任人: 叶根耀; 后台 开始时间: 2020-05-18; 后台 截止时间: 2020-05-19
|  |  |  | 预警中心 | 预警列表（监管/企业） |  | 任务描述: 待确定; 后台 菜单责任人: 叶根耀; 后台 开始时间: 2020-05-20; 后台 截止时间: 2020-05-21
|  |  |  | 政策通知 | 政策通知（监管） |  | 任务描述: 待确定; 后台 菜单责任人: 叶根耀; 后台 开始时间: 2020-05-22; 后台 截止时间: 2020-05-22
|  |  |  | 统计分析 | 数据概览（监管） |  | 任务描述: 执行定时任务即可（最后做）; 后台 菜单责任人: 叶根耀; 后台 开始时间: 2020-05-25; 后台 截止时间: 2020-05-25
|  | 其他 |  | 考勤 | 考勤 |  | 任务描述: 待定; 后台 菜单责任人: 王才睿/张凡/易诗杰; 后台 开始时间: 2020-05-22; 后台 截止时间: 2020-05-29
|  |  |  | 首页 | 首页 |  | 任务描述: 执行定时任务即可（最后做）; 后台 菜单责任人: 叶根耀; 后台 开始时间: 2020-05-25; 后台 截止时间: 2020-05-25
|  |  |  | 整体测试 |  |  | 后台 菜单责任人: 王才睿; 后台 开始时间: 2020-05-25; 后台 截止时间: 2020-05-29
|  | 系统名称 |  | 系统名称 | 登录页相关（登录首页，登录页，政策通告等） |  | 后台 模块责任人: 杨芬; 后台 菜单责任人: 杨芬; 后台 开始时间: 2020-05-18; 后台 截止时间: 2020-05-18
[5 empty] | 菜单栏顶部 |  | 后台 菜单责任人: 杨芬; 后台 开始时间: 2020-05-18; 后台 截止时间: 2020-05-18
|  | 开发人员整体测试及文档整理 |  |  |  |  | 后台 模块责任人: 易诗杰; 后台 菜单责任人: 易诗杰; 后台 开始时间: 2020-06-01; 后台 截止时间: 2020-06-05
| 第二阶段 | 数据迁移测试 |  | 系统设置 | 系统管理 |  | 权限动作（监管）、菜单管理（监管）、应用模块（监管） | 罗华芹 | 罗华芹 | 2020-05-20 | 2020-05-22
[5 empty] | 基础设置 |  | 任务描述: 用户管理（监管）、部门管理（监管）、角色管理（监管）; 后台 菜单责任人: 罗华芹; 后台 开始时间: 2020-05-25; 后台 截止时间: 2020-05-29
[5 empty] | 系统设置 |  | 任务描述: 帮助中心（监管）、字典管理（运维）、设备监控管理（运维）、定时任务管理（运维）; 后台 菜单责任人: 罗华芹; 后台 开始时间: 2020-06-01; 后台 截止时间: 2020-06-05
|  |  |  | 建筑领域 | 主流程测试 |  | 任务描述: 项目建档、项目列表、实名制、参建单位; 后台 菜单责任人: 龙坤钰; 后台 开始时间: 2020-06-01; 后台 截止时间: 2020-06-05
[7 empty] | 专户、拨付、考勤、工资、保证金、工伤保险、预警 |  | 黄点 | 2020-06-01 | 2020-06-05
| 第三阶段（昆明） | 恩施新需求开发（预计一周） |  | 财政拨款 |  |  | 后台 模块责任人: 晏云龙; 后台 菜单责任人: 晏云龙; 后台 开始时间: 2020-05-18; 后台 截止时间: 2020-05-26
|  |  |  | 银行端 |  |  | 后台 菜单责任人: 叶根耀; 后台 开始时间: 2020-05-18; 后台 截止时间: 2020-05-26
|  |  |  | 鹤峰银行代发定制需求 |  |  | 后台 菜单责任人: 刘金建; 后台 开始时间: 2020-05-18; 后台 截止时间: 2020-05-26
|  |  |  | 贫困户录入与查询 |  |  | 后台 菜单责任人: 刘金建; 后台 开始时间: 2020-05-18; 后台 截止时间: 2020-05-26
|  | 恩施新需求测试 |  | 财政拨款 鹤峰银行代发定制需求 |  |  | 后台 模块责任人: 罗华芹; 后台 菜单责任人: 饶勤伟; 后台 开始时间: 2020-05-27; 后台 截止时间: 2020-06-05
|  |  |  | 银行端 贫困户录入与查询 |  |  | 后台 菜单责任人: 王洁; 后台 开始时间: 2020-05-27; 后台 截止时间: 2020-06-05
| 第四阶段（运维） | 生产环境布置 |  | 生产环境布置 | oracle数据库安装 |  | 后台 菜单责任人: 宋雄/李航; 后台 开始时间: 2020-05-18; 后台 截止时间: 2020-05-18
[5 empty] | 中间件安装 |  | 后台 菜单责任人: 宋雄/李航; 后台 开始时间: 2020-05-19; 后台 截止时间: 2020-05-19
[5 empty] | 表结构及生产环境数据迁移 |  | 后台 菜单责任人: 佘伦/毕耀/王才睿; 后台 开始时间: 2020-06-08; 后台 截止时间: 2020-06-09
[5 empty] | 附件迁移 |  | 后台 菜单责任人: 宋雄/张凡; 后台 开始时间: 2020-05-20; 后台 截止时间: 2020-05-21
[5 empty] | 服务部署 |  | 后台 菜单责任人: 易诗杰/张凡; 后台 开始时间: 2020-06-08; 后台 截止时间: 2020-06-08
| 第五阶段 | 生产环境测试 |  |  |  |  | 后台 模块责任人: 罗华芹; 后台 菜单责任人: 罗华芹/黄点/饶勤伟/龙坤钰; 后台 开始时间: 2020-06-11; 后台 截止时间: 2020-06-30

## Sheet1
第二阶段（上线测试） | 数据迁移测试 | 系统设置 | 系统管理 | 权限动作（监管）、菜单管理（监管）、应用模块（监管） | 罗华芹 | 罗华芹 | 2020-05-25 | 2020-05-29
|  |  | 基础设置 | 用户管理（监管）、部门管理（监管）、角色管理（监管） |  | 罗华芹 | 2020-05-25 | 2020-05-29
|  |  | 系统设置 | 帮助中心（监管）、字典管理（运维）、设备监控管理（运维）、定时任务管理（运维） |  | 罗华芹 | 2020-06-18 | 2020-06-23
|  | 政务考核 | 政务考核 | 考核模板（监管）、考核查询（监管）、考核评定（监管）、考核自评（监管）、发布考核（监管） | 饶勤伟 | 饶勤伟 | 2020-06-08 | 2020-06-12
|  | 建筑领域 | 项目建档 | 项目建档（监管）、项目审核（监管） | 罗华芹 | 罗华芹 | 2020-06-08 | 2020-06-17
|  |  | 项目列表 | 项目列表（监管/企业/项目） |  | 罗华芹 | 2020-06-08 | 2020-06-17
|  |  | 项目设置 | 项目权限（企业） |  | 罗华芹 | 2020-06-08 | 2020-06-17
|  |  | 项目列表 | 工资代发（监管/企业/项目）、花名册（监管/企业/项目）、参建单位（监管/企业/项目）、班组管理（企业/项目）、专户列表（监管/企业/项目）、拨付设置（监管）、拨付计划（企业/项目） | 黄点 | 黄点 | 2020-06-08 | 2020-06-19
|  |  | 保证金管理 | 保证金管理（监管）、保证金设置（监管） | 饶勤伟 | 饶勤伟 | 2020-06-15 | 2020/19
|  |  | 工伤保险 | 工伤保险（监管/企业/项目） |  | 饶勤伟 | 2020-06-15 | 2020/19
|  |  | 信用评价 | 项目评价（监管/企业/项目）、项目清洗（监管）、指标配置（监管） | 龙坤钰 | 龙坤钰 | 2020-06-15 | 2020-06-26
|  |  | 预警中心 | 预警列表（监管/企业/项目） |  | 龙坤钰 | 2020-06-15 | 2020-06-26
|  |  | 通知中心 | 政策通知（监管/企业）、通知列表（监管/企业）、通知模板（监管） |  | 龙坤钰 | 2020-06-15 | 2020-06-26
|  |  | 违法事件 | 重大事件（监管）、违法记载（监管）、维权纠纷（监管） |  | 龙坤钰 | 2020-06-15 | 2020-06-26
|  |  | 帮助中心 | 帮助中心（监管） | 罗华芹 | 罗华芹 | 2020-06-18 | 2020-06-23
|  |  | 首页 |  | 黄点 | 黄点 | 2020-06-22 | 2020-06-26
|  | 其他 | 考勤 |  |  | 黄点 | 2020-06-22 | 2020-06-26
|  | 非建领域 | 企业管理 | 企业档案（监管/企业）、企业审核（监管）、企业信息（监管） | 龙坤钰 | 龙坤钰 | 2020-06-17 | 2020-06-19
|  |  | 职工名册（监管/企业） 企业工资代发（监管/企业） 预警列表（监管/企业） 政策通知（监管） 数据概览（监管） |  | 饶勤伟 | 饶勤伟 | 2020-06-22 | 2020-06-26