## 动态监管平台_数据统计_开发计划_V1.0
产品地址：https://zg7h1u.axshare.com/
序号 | 模块 | 功能 | 前端 |  |  | 后台 |  |  | 测试 |  |  | 备注
|  |  | 责任人 | 开始时间 | 截止时间 | 责任人 | 开始时间 | 截止时间 | 责任人 | 开始时间 | 截止时间
1 | 开发计划 技术方案 | 讲解开发计划、技术方案等 |  |  |  | 易诗杰 | 2020-06-02 | 2020-06-05
2 | 表结构设计 | 表结构设计 |  |  |  | 易诗杰 | 2020-06-02 | 2020-06-05
3 | 待完善项目-待完善项目详情统计 | 待完善项目统计-二级列表-定时任务新增修改数据（只要执行此定时任务必须触发一级列表的定时任务） | 无 |  |  | 刘琅 | 2020-06-08 | 2020-06-10
4 | 待完善项目-待完善项目列表统计 | 待完善项目统计-一级列表-缓存 | 无 |  |  | 毕耀 | 2020-06-08 | 2020-06-10
5 | 待完善项目-待完善项目列表统计 | 待完善项目统计-一级列表-定时任务新增修改数据（自动更新缓存） | 无 |  |  | 王才睿 | 2020-06-08 | 2020-06-09
6 | 待完善项目-待完善项目列表统计 | 待完善项目统计-一级列表-自定义列表展示字段 | 罗勇 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 王才睿 | 2020-06-10 | 2020-06-11
7 | 待完善项目-待完善项目列表统计 | 待完善项目统计-一级列表-查询（空条件使用缓存） | 罗勇 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 王才睿 | 2020-06-12 | 2020-06-15
8 | 待完善项目-系统公共方法 | 系统公共方法-导出（公共方法：多sheet导出，注意性能，建议与产品沟通后限制个数） | 无 |  |  | 毕耀 | 2020-06-11 | 2020-06-12
9 | 待完善项目-待完善项目列表统计 | 待完善项目统计-一级列表-自定义导出字段及导出查询（导出字段使用缓存） | 罗勇 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 王才睿 | 2020-06-16 | 2020-06-17
10 | 待完善项目-待完善项目列表统计 | 待完善项目统计-一级列表-导出（调用上述公共方法执行多sheet导出） | 罗勇 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 王才睿 | 2020-06-18 | 2020-06-18
11 | 待完善项目-待完善项目详情统计 | 待完善项目统计-二级列表-查询（一级跳二级，公共查询） | 罗勇 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 刘琅 | 2020-06-11 | 2020-06-12
12 | 待完善项目-待完善项目详情统计 | 待完善项目统计-二级列表-查询（可扩展字段动态展示） | 罗勇 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 刘琅 | 2020-06-15 | 2020-06-16
13 | 待完善项目-待完善项目详情统计 | 待完善项目统计-报表配置（使用缓存） | 罗勇 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 毕耀 | 2020-06-15 | 2020-06-15
14 | 待完善项目-待完善项目详情统计 | 待完善项目统计-二级列表-自定义导出字段及查询（导出字段使用缓存） | 罗勇 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 刘琅 | 2020-06-17 | 2020-06-18
15 | 待完善项目-待完善项目详情统计 | 待完善项目统计-二级列表-导出（调用上述公共方法执行导出，建议限制导出sheet数） | 罗勇 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 刘琅 | 2020-06-19 | 2020-06-19
16 | 治欠保支-治欠保支详情统计 | 治欠保支统计-二级列表-定时任务新增修改数据（只要执行此定时任务必须触发一级列表的定时任务） | 无 |  |  | 张凡 | 2020-06-08 | 2020-06-10
17 | 治欠保支-治欠保支列表统计 | 治欠保支统计-一级列表-缓存 | 无 |  |  | 毕耀 | 2020-06-16 | 2020-06-17
18 | 治欠保支-治欠保支列表统计 | 治欠保支统计-一级列表-定时任务新增修改数据（自动更新缓存） | 无 |  |  | 张凡 | 2020-06-11 | 2020-06-12
19 | 治欠保支-治欠保支列表统计 | 治欠保支统计-一级列表-自定义列表展示字段 | 张帆 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 张凡 | 2020-06-15 | 2020-06-16
20 | 治欠保支-治欠保支列表统计 | 治欠保支统计-一级列表-查询（空条件使用缓存） | 张帆 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 张凡 | 2020-06-17 | 2020-06-18
21 | 治欠保支-治欠保支列表统计 | 治欠保支统计-一级列表-自定义导出字段及导出查询（导出字段使用缓存） | 张帆 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 张凡 | 2020-06-19 | 2020-06-19
22 | 治欠保支-治欠保支列表统计 | 治欠保支统计-一级列表-导出（调用上述公共方法执行多sheet导出） | 张帆 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 张凡 | 2020-06-22 | 2020-06-22
23 | 项目明细-项目明细列表统计 | 项目明细统计-定时任务新增修改数据 | 无 |  |  | 佘伦 | 2020-06-08 | 2020-06-10
24 | 项目明细-项目明细列表统计 | 项目明细统计-自定义组合筛选条件 | 冉小娇 | 2020-06-08 | 2020-06-11 | 易诗杰 | 2020-06-08 | 2020-06-12
25 | 项目明细-项目明细列表统计 | 项目明细统计-自定义列表展示字段 | 冉小娇 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 佘伦 | 2020-06-11 | 2020-06-12
26 | 项目明细-项目明细列表统计 | 项目明细统计-查询 | 冉小娇 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 佘伦 | 2020-06-15 | 2020-06-16
27 | 项目明细-项目明细列表统计 | 项目明细统计-自定义导出字段及导出查询（导出字段使用缓存） | 冉小娇 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 佘伦 | 2020-06-17 | 2020-06-18
28 | 项目明细-项目明细列表统计 | 项目明细统计-导出（单sheet导出，调用原导出方法即可） | 冉小娇 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 佘伦 | 2020-06-19 | 2020-06-19
注意：
1、报表类所有列表空条件查询必须做到2秒内响应，即用户首次进入报表页面要快速展示无条件筛选数据
2、治欠保支统计无筛选，建议全列表缓存，列表响应时间控制在2秒内
2、若用户添加筛选条件查询，所有接口响应必须在3秒以内
3、导出涉及到IO响应时间可以有所增加。所有接口严禁写‘SELECT * FROM TABLE’等查询语句。
34 | 发布 | 代码合并 |  |  |  | 佘伦 | 2020-02-06 | 2020-02-06
35 |  | 发布测试环境 |  |  |  | 佘伦 | 2020-02-06 | 2020-02-06