## 2020年2月份整体开发计划_v1.0
产品地址：https://zg7h1u.axshare.com/
序号 | 模块 | 列表 | 功能 | 前端 |  |  | 后台 |  |  | 测试 |  |  | 备注
|  |  |  | 责任人 | 开始时间 | 截止时间 | 责任人 | 开始时间 | 截止时间 | 责任人 | 开始时间 | 截止时间
1 | 开发计划、技术方案 |  | 讲解开发计划、技术方案等 |  |  |  | 易诗杰
2 | 普洱定制化需求 | 实名制管理/工人管理/添加工人/新增 | 添加务工人员信息录入合同信息 | 冉小娇 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 王才睿 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 饶勤伟 | 2020-02-11 | 2020-02-12
3 |  | 实名制管理/工人管理列表/协议/查看 | 查看合同信息 | 冉小娇 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 无
4 |  | 实名制管理/工人管理/添加工人/查看 | 添加务工人员信息查看合同信息 | 冉小娇 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 王才睿 | 2020-02-06 | 2020-02-07
5 |  | 实名制管理/工人管理/添加工人/导出 | 导出合同信息 | 杨芬 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 张凡 | 2020-02-04 | 2020-02-07
6 |  | 实名制管理/离职/下载 | 下载《普洱市建设领域用人单位解除（终止）劳动合同证明书（样本）》 | 杨芬 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 陈国渠 | 2020-02-04 | 2020-02-04
7 |  | 发布 |  | 无 |  |  | 易诗杰 | 2020-02-13 | 2020-02-13
8 |  | 线上测试 |  | 无 | [5 empty] | 罗华芹 | 2020-02-13 | 2020-02-13
9 | 硬件接口 | 重置人员拉取标志 |  | 无 |  |  | 陈国渠 | 2020-02-04 | 2020-02-05
10 |  | 命令回复接口 |  | 无 |  |  | 杨洁 | 2020-02-04 | 2020-02-05
11 |  | 拉取人脸样本照片 |  | 无 |  |  | 杨洁 | 2020-02-06 | 2020-02-07
12 |  | 获取/生成命令（面部模版） |  | 无 |  |  | 毕耀 | 2020-02-04 | 2020-02-05
13 |  | 获取/生成命令（指纹模版） |  | 无 |  |  | 毕耀 | 2020-02-06 | 2020-02-07
14 |  | 获取/生成命令（人员信息） |  | 无 |  |  | 毕耀 | 2020-02-10 | 2020-02-10
15 |  | 人员模块的缓存初始化及定时任务 |  | 无 |  |  | 佘伦 | 2020-02-04 | 2020-02-05
|  | 人员模块增删改查的设备缓存 |  | 无 |  |  | 佘伦 | 2020-02-06 | 2020-02-07
16 |  | 上传人脸样本(cdata) |  | 无 |  |  | 叶根耀 | 2020-02-04 | 2020-02-05
17 |  | 上传指纹样本(cdata) |  | 无 |  |  | 叶根耀 | 2020-02-06 | 2020-02-06
18 |  | 上传考勤记录(cdata) |  | 无 |  |  | 叶根耀 | 2020-02-07 | 2020-02-07
19 |  | 上传一体化(指纹、人脸)模版(cdata) |  | 无 |  |  | 叶根耀 | 2020-02-10 | 2020-02-10
20 | 银行代发（和谐用工） 备注：我方调用银行接口 | 银行代发-工资表生成添加序列号 |  | 无 |  |  | 王才睿 | 2020-02-10 | 2020-02-10
21 |  | 银行代发-查询专户签约状态 |  | 无 |  |  | 王才睿 | 2020-02-11 | 2020-02-11
22 |  | 银行代发-查询专户流水 |  | 无 |  |  | 王才睿 | 2020-02-12 | 2020-02-12
23 |  | 银行代发-查询专户余额 |  | 无 |  |  | 王才睿 | 2020-02-13 | 2020-02-13
24 |  | 银行代发-查询银行代发情况 |  | 无 |  |  | 王才睿 | 2020-02-14 | 2020-02-14
25 | 银行代发（动态服务平台） 备注：我方调用银行接口 | 银行代发-查询专户签约状态 |  | 无 |  |  | 张凡 | 2020-02-10 | 2020-02-10
26 |  | 银行代发-查询专户流水 |  | 无 |  |  | 张凡 | 2020-02-11 | 2020-02-11
27 |  | 银行代发-查询专户余额 |  | 无 |  |  | 张凡 | 2020-02-12 | 2020-02-12
28 |  | 银行代发-查询银行代发情况 |  | 无 |  |  | 张凡 | 2020-02-13 | 2020-02-13
29 | 系统标准API（和谐用工） | 系统标准API-接口标准制定 |  | 无 |  |  | 易诗杰 | 2020-02-11 | 2020-02-11
30 |  | 系统标准API-开发测试方案制定 |  | 无 |  |  | 易诗杰 | 2020-02-11 | 2020-02-11
31 |  | 系统标准API-企业（含文档及测试DEMO） |  | 无 |  |  | 毕耀 | 2020-02-11 | 2020-02-12
32 |  | 系统标准API-班组（含文档及测试DEMO） |  | 无 |  |  | 刘琅 | 2020-02-11 | 2020-02-12
33 |  | 系统标准API-人员（含文档及测试DEMO） |  | 无 |  |  | 叶根耀 | 2020-02-11 | 2020-02-12
34 |  | 系统标准API-项目（含文档及测试DEMO） |  | 无 |  |  | 佘伦 | 2020-02-11 | 2020-02-12
35 |  | 系统标准API-合同（含文档及测试DEMO） |  | 无 |  |  | 杨洁 | 2020-02-11 | 2020-02-12
36 |  | 系统标准API-考勤（含文档及测试DEMO） |  | 无 |  |  | 陈国渠 | 2020-02-11 | 2020-02-12
37 |  | 系统标准API-文档整理 |  | 无 |  |  | 易诗杰 | 2020-02-13 | 2020-02-13
38 | 系统标准API（动态服务平台） | 系统标准API-接口标准制定 |  | 无 |  |  | 易诗杰 | 2020-02-11 | 2020-02-11
39 |  | 系统标准API-开发测试方案制定 |  | 无 |  |  | 易诗杰 | 2020-02-11 | 2020-02-11
40 |  | 系统标准API-企业（含文档及测试DEMO） |  | 无 |  |  | 毕耀 | 2020-02-13 | 2020-02-14
41 |  | 系统标准API-班组（含文档及测试DEMO） |  | 无 |  |  | 刘琅 | 2020-02-13 | 2020-02-14
42 |  | 系统标准API-人员（含文档及测试DEMO） |  | 无 |  |  | 叶根耀 | 2020-02-13 | 2020-02-14
43 |  | 系统标准API-项目（含文档及测试DEMO） |  | 无 |  |  | 佘伦 | 2020-02-13 | 2020-02-14
44 |  | 系统标准API-合同（含文档及测试DEMO） |  | 无 |  |  | 杨洁 | 2020-02-13 | 2020-02-14
45 |  | 系统标准API-考勤（含文档及测试DEMO） |  | 无 |  |  | 陈国渠 | 2020-02-13 | 2020-02-14
46 |  | 系统标准API-文档整理 |  | 无 |  |  | 易诗杰 | 2020-02-17 | 2020-02-17
47 | 动态服务平台v1.1.1（PC） | 首页-统计数据规划（监管、企业）（动态可插拔式） |  | 冉小娇 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 易诗杰 | 2020-02-11 | 2020-02-11
48 |  | 项目权限-项目账号分配（增、改） |  | 姜云 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 杨洁 | 2020-02-11 | 2020-02-12
49 |  | 项目权限-列表（查、删） |  | 姜云 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 杨洁 | 2020-02-13 | 2020-02-14
50 |  | 项目权限-详情 |  | 姜云 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 杨洁 | 2020-02-17 | 2020-02-17
51 |  | 项目权限-登录 |  | 姜云 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 杨洁 | 2020-02-18 | 2020-02-19
52 |  | 项目权限-首页数据统计（请参照产品文档中首页统计规则） |  | 姜云 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 杨洁 | 2020-02-20 | 2020-02-21
53 |  | 项目权限-全系统数据审核 |  | 姜云 | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 杨洁 | 2020-02-24 | 2020-02-25
54 |  | 项目权限-登录（APP、PC） |  | 姜云 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 杨洁 | 2020-02-26 | 2020-02-26
55 |  | 行业主管权限-新增 |  | 冉小娇 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 叶根耀 | 2020-02-11 | 2020-02-12
56 |  | 行业主管权限-新增 |  | 冉小娇 | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 叶根耀 | 2020-02-13 | 2020-02-14
57 |  | 行业主管权限-首页数据统计（请参照产品文档中首页统计规则） |  | 冉小娇 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 叶根耀 | 2020-02-17 | 2020-02-17
58 |  | 行业主管权限-全系统数据审核 |  | 冉小娇 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 叶根耀 | 2020-02-18 | 2020-02-19
59 |  | 行业主管权限-登录（APP、PC） |  | 冉小娇 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 叶根耀 | 2020-02-20 | 2020-02-21
60 |  | 项目八大员-录入 |  | 杨芬 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 陈国渠 | 2020-02-11 | 2020-02-12
61 |  | 项目八大员-列表 |  | 杨芬 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 陈国渠 | 2020-02-13 | 2020-02-14
62 |  | 项目八大员-首页数据统计（请参照产品文档中首页统计规则） |  | 杨芬 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 陈国渠 | 2020-02-17 | 2020-02-17
63 |  | 项目八大员-全系统数据审核 |  | 杨芬 | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 陈国渠 | 2020-02-18 | 2020-02-19
64 |  | 项目八大员-登录（APP、PC） |  | 杨芬 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 陈国渠 | 2020-02-20 | 2020-02-21
65 |  | 职工名册-添加人员 |  | 杨芬 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 陈国渠 | 2020-02-24 | 2020-02-25
66 |  | 职工名册-人员档案 |  | 杨芬 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 陈国渠 | 2020-02-26 | 2020-02-26
67 |  | 通知中心-重构规划 |  | 姜伟 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 毕耀 | 2020-02-11 | 2020-02-12
68 |  | 通知中心-队列规划（新增与移除） |  | 姜伟 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 毕耀 | 2020-02-13 | 2020-02-14
69 |  | 通知中心-IM实时推送与定时推送 |  | 姜伟 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 毕耀 | 2020-02-17 | 2020-02-17
70 |  | 通知中心-申报（企业，PC+APP） |  | 姜伟 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 毕耀 | 2020-02-18 | 2020-02-18
71 |  | 通知中心-申请（企业，PC+APP） |  | 姜伟 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 毕耀 | 2020-02-19 | 2020-02-19
72 |  | 通知中心-项目评分（企业，PC+APP） |  | 姜伟 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 毕耀 | 2020-02-20 | 2020-02-20
73 |  | 通知中心-预警（企业，PC+APP） |  | 姜伟 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 毕耀 | 2020-02-21 | 2020-02-24
74 |  | 通知中心-违法记载（企业，PC+APP） |  | 姜伟 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 毕耀 | 2020-02-25 | 2020-02-25
75 |  | 通知中心-重大事件（企业，PC+APP） |  | 姜伟 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 毕耀 | 2020-02-26 | 2020-02-26
76 |  | 通知中心-审核（监管，PC+APP） |  | 姜伟 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 郑喆 | 2020-02-11 | 2020-02-12
77 |  | 通知中心-维权纠纷（监管，PC+APP） |  | 姜伟 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 郑喆 | 2020-02-13 | 2020-02-14
78 |  | 通知中心-预警（监管，PC+APP） |  | 姜伟 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 郑喆 | 2020-02-17 | 2020-02-17
79 |  | 通知中心-工资发放（APP） |  | 无 |  |  | 郑喆 | 2020-02-18 | 2020-02-19
80 |  | 违法事件-重大事件 |  | 姜云 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 郑喆 | 2020-02-20 | 2020-02-21
81 |  | 违法事件-违法记载 |  | 姜云 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 郑喆 | 2020-02-24 | 2020-02-25
82 |  | 帮助中心-父内容页面 |  | 姜云 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 佘伦 | 2020-02-21 | 2020-02-24
83 |  | 帮助中心-子内容页面 |  | 姜云 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 佘伦 | 2020-02-25 | 2020-02-25
84 |  | 帮助中心-子内容新增 |  | 杨芬 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 佘伦 | 2020-02-26 | 2020-02-26
85 |  | 帮助中心-子内容编辑 |  | 杨芬 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 佘伦 | 2020-02-11 | 2020-02-12
86 |  | 前端界面调整-首页（监管） |  | 冉小娇 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 无
87 |  | 前端界面调整-首页（企业） |  | 冉小娇 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 无
|  | 前端界面调整-项目详情（监管） |  | 杨芬 | 2020-02-27 | 2020-02-27
|  | 前端界面调整-项目详情（企业） |  | 姜云 | 2020-02-26 | 2020-02-26
88 |  | 前端界面调整-项目看板（监管） |  | 杨芬 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 无
89 |  | 前端界面调整-项目看板（企业） |  | 姜云 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 无
90 |  | 前端界面调整-项目审核（监管） |  | 姜云 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 无
91 |  | 前端界面调整-项目申报（企业） |  | 姜伟 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 无
92 |  | 前端界面调整-专户列表（企业、监管） |  | 姜伟 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 无
93 | 动态服务平台v1.1.1（APP） | 首页
94 |  | 企业信息-企业详情
95 |  | 忘记密码（个人）
96 |  | 代办（个人、企业、监管）
97 |  | 政策（个人、企业、监管）
98 |  | 我的（个人、企业、监管）
待定 | 住建接口重对接 产品部确定后优先级提至最高 | 对方接口存在问题无法上传，先已将问题反馈至产品部与湖北省住建，对方正在调整中（若对方问题修复，我方2天内可将5个地市数据全部上传） |  | 无 |  |  | 郑喆
| 系统设置（动态服务平台） 开发周期预计：2个星期 | 系统设置-部门管理 |  | 姜伟
|  | 系统设置-角色管理 |  | 冉小娇
|  | 系统设置-用户管理 |  | 姜云
|  | 系统设置-菜单管理 |  | 杨芬
|  | 系统设置-测试 |  | 罗华芹
|  | 系统设置-发版上线 |  | 无
| 系统优化（动态服务平台） | 1920*1080和1600*900分辨率样式测试并优化 |  | 杨芬
|  | 1768*992和1440*900分辨率样式测试并优化 |  | 姜伟
|  | 1680*1050和1366*768分辨率样式测试并优化 |  | 姜云
|  | 1600*1024和1360*768分辨率样式测试并优化 |  | 冉小娇
|  | （IE11）浏览器兼容测试并优化 |  | 杨芬
|  | （IE10）浏览器兼容测试并优化 |  | 冉小娇
|  | （edge）浏览器兼容测试并优化 |  | 姜伟
|  | （360兼容模式和极速模式）浏览器兼容测试并优化 |  | 姜云