## 动态服务平台v1.1.1开发计划
产品地址：https://zg7h1u.axshare.com/
序号 | 模块 | 所属系统 | 所属端口 | 列表 | 功能 | 前端 |  |  | 后台 |  |  | 测试 |  |  | 备注
[6 empty] | 责任人 | 开始时间 | 截止时间 | 责任人 | 开始时间 | 截止时间 | 责任人 | 开始时间 | 截止时间
1 | 开发计划、技术方案 |  |  |  | 讲解开发计划、技术方案等 | 姜伟 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 易诗杰 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 罗华芹
| 银行代发/银行代发 | 和谐用工 | 企业端 | 订单号生成规则 |  | 无 |  |  | 王才睿 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 罗华芹 | 2020-02-19 | 2020-02-21
| 银行代发/银行代发 | 和谐用工 | 企业端 | 列表展示订单号 |  | 冉小娇 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 王才睿 | 2020-02-12 | 2020-02-12
| 银行代发/银行代发 | 和谐用工 | 企业端 | 上报工资表新增在线代发 |  | 冉小娇 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 王才睿 | 2020-02-13 | 2020-02-13
| 银行代发/银行代发 | 和谐用工 | 企业端 | 支付工资文案展示 |  | 冉小娇 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 王才睿 | 2020-02-14 | 2020-02-14
| 银行代发/银行代发 | 和谐用工 | 企业端 | 下载工资表凭证 |  | 冉小娇 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 王才睿 | 2020-02-17 | 2020-02-17
| 银行代发/银行代发 | 动态服务平台 | 企业端 | 订单号生成规则 |  | 无 |  |  | 张凡 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 黄点 | 2020-02-20 | 2020-02-24
| 银行代发/银行代发 | 动态服务平台 | 企业端 | 列表展示订单号及提示语 |  | 杨芬 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 张凡 | 2020-02-12 | 2020-02-12
| 银行代发/银行代发 | 动态服务平台 | 企业端 | 下载工资表凭证 |  | 冉小娇 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 张凡 | 2020-02-13 | 2020-02-13
| 银行代发/银行代发 | 动态服务平台 | 企业端 | 线下授权文案修改 |  | 杨芬 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 张凡 | 2020-02-14 | 2020-02-14
| 系统 | 动态服务平台 | 监管端/企业端 | 账号生成规则 |  | 无 |  |  | 张凡 | 2020-02-17 | 2020-02-17
| 帮助中心/帮助中心 | 动态服务平台 | 运维端 | 列表-PC |  | 吴焱明 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 佘伦 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 饶勤伟 | 2020-02-25 | 2020-02-27
| 帮助中心/帮助中心 | 动态服务平台 | 运维端 | 列表-APP |  | 吴焱明 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 佘伦 | 2020-02-17 | 2020-02-17
| 帮助中心/帮助中心 | 动态服务平台 | 运维端 | 添加 |  | 吴焱明 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 佘伦 | 2020-02-18 | 2020-02-18
| 帮助中心/帮助中心 | 动态服务平台 | 运维端 | 详情 |  | 吴焱明 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 佘伦 | 2020-02-19 | 2020-02-19
| 帮助中心/帮助中心 | 动态服务平台 | 运维端 | 修改 |  | 吴焱明 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 佘伦 | 2020-02-20 | 2020-02-20
| 帮助中心/帮助中心 | 动态服务平台 | 监管端/企业端 | 帮助中心左侧树形菜单 |  | 吴焱明 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 佘伦 | 2020-02-21 | 2020-02-21
| 帮助中心/帮助中心 | 动态服务平台 | 监管端/企业端 | 帮助中心右侧页面展示 |  | 吴焱明 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 佘伦 | 2020-02-24 | 2020-02-24
| 首页/首页 | 动态服务平台 | 企业端 | 优化单位显示 |  | 杨芬 | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 沐逸尘 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 罗华芹 | 2020-02-24 | 2020-02-25
| 首页/首页 | 动态服务平台 | 监管端 | 优化单位显示 |  | 冉小娇 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 沐逸尘 | 2020-02-17 | 2020-02-17
| 项目管理/项目详情 | 动态服务平台 | 企业端 | 优化项目看板 |  | 姜云 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 沐逸尘 | 2020-02-18 | 2020-02-19
| 项目管理/项目详情 | 动态服务平台 | 监管端 | 优化项目看板 |  | 杨芬 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 沐逸尘 | 2020-02-20 | 2020-02-21
| 项目建档/项目申报 | 动态服务平台 | 企业端 | 优化工程项目申报流程图 |  | 吴焱明 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 无
| 项目建档/项目审核 | 动态服务平台 | 监管端 | 优化工程项目审核流程图 |  | 吴焱明 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 无
| 项目管理/专户列表 | 动态服务平台 | 监管端/企业端 | 筛选项新增开户银行筛选 |  | 吴焱明 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 沐逸尘 | 2020-02-22 | 2020-02-22 |  | 2020-02-25 | 2020-02-25
| 项目管理/花名册 | 动态服务平台 | 企业端 | 新增花名册引导页 |  | 姜云 | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 无 |  |  | 黄点 | 2020-02-25 | 2020-02-27
| 项目管理/花名册 | 动态服务平台 | 企业端 | 新增上传合同或资质附件 |  | 杨芬 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 陈国渠 | 2020-02-11 | 2020-02-12
| 项目管理/花名册 | 动态服务平台 | 企业端 | 生成在线合同 |  | 杨芬 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 陈国渠 | 2020-02-13 | 2020-02-14
| 项目管理/花名册 | 工匠365 | APP | 在线合同签订 |  | 无 |  |  | 陈国渠 | 2020-02-17 | 2020-02-17
| 项目管理/花名册 | 动态服务平台 | 企业端 | 班组长替换 |  | 杨芬 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 陈国渠 | 2020-02-18 | 2020-02-18
| 项目管理/花名册 | 动态服务平台 | 企业端 | 在线合同模板下载 |  | 杨芬 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 陈国渠 | 2020-02-19 | 2020-02-19
| 项目管理/花名册 | 动态服务平台 | 监管端/企业端 | 优化人员档案内容及排版 |  | 姜云 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 陈国渠 | 2020-02-20 | 2020-02-20
| 项目管理/花名册 | 动态服务平台 | 监管端/企业端 | 工作经历中添加考勤信息 |  | 姜云 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 陈国渠 | 2020-02-21 | 2020-02-21
| 项目管理/花名册 | 动态服务平台 | 监管端/企业端 | 工作经历中添加工资信息 |  | 姜云 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 陈国渠 | 2020-02-22 | 2020-02-22
| 通知中心/通知中心 | 动态服务平台 | 监管端 | 模板列表 |  | 姜伟 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 刘琅 | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 王洁 | 2020-02-21 | 2020-02-27
| 通知中心/通知中心 | 动态服务平台 | 监管端 | 模板新增 |  | 姜伟 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 刘琅 | 2020-02-18 | 2020-02-18
| 通知中心/通知中心 | 动态服务平台 | 监管端 | 模板修改 |  | 姜伟 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 刘琅 | 2020-02-19 | 2020-02-19
| 通知中心/通知中心 | 动态服务平台 | 监管端 | 模板删除 |  | 姜伟 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 刘琅 | 2020-02-20 | 2020-02-20
| 通知中心/通知中心 | 动态服务平台 | 监管端 | 模板恢复默认 |  | 姜伟 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 刘琅 | 2020-02-21 | 2020-02-21
| 通知中心/通知中心 | 动态服务平台 | 监管端 | 顶部铃铛消息数及列表展示 |  | 姜伟 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 毕耀 | 2020-02-11 | 2020-02-12
| 通知中心/通知中心 | 动态服务平台 | 监管端 | 列表跳转各个详情页 |  | 姜伟 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 毕耀 | 2020-02-13 | 2020-02-14
| 通知中心/通知中心 | 动态服务平台/工匠365 | 企业端/APP | 申报 |  | 姜伟 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 毕耀 | 2020-02-17 | 2020-02-17
| 通知中心/通知中心 | 动态服务平台/工匠365 | 企业端/APP | 申请 |  | 姜伟 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 毕耀 | 2020-02-18 | 2020-02-18
| 通知中心/通知中心 | 动态服务平台/工匠365 | 企业端/APP | 项目评分 |  | 姜伟 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 毕耀 | 2020-02-19 | 2020-02-19
| 通知中心/通知中心 | 动态服务平台/工匠365 | 企业端/APP | 预警 |  | 姜伟 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 毕耀 | 2020-02-20 | 2020-02-20
| 通知中心/通知中心 | 动态服务平台/工匠365 | 监管端/APP | 审核 |  | 姜伟 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 毕耀 | 2020-02-21 | 2020-02-21
| 通知中心/通知中心 | 动态服务平台/工匠365 | 监管端/APP | 预警 |  | 姜伟 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 毕耀 | 2020-02-24 | 2020-02-24
| 通知中心/通知中心 | 工匠365 | APP | 工资发放 |  | 无 |  |  | 刘琅 | 2020-02-24 | 2020-02-24
| 通知中心/通知中心 | 工匠365 | APP | 通知列表 |  | 无 |  |  | 刘琅 | 2020-02-25 | 2020-02-26
| 通知中心/通知中心 | 工匠366 | APP | 通知详情 |  | 无 |  |  | 刘琅 | 2020-02-27 | 2020-02-28
| 项目设置/项目权限 | 动态服务平台 | 企业端 | 列表 |  | 杨芬 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 杨洁 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 罗华芹 | 2020-02-26 | 2020-02-27
| 项目设置/项目权限 | 动态服务平台 | 企业端 | 添加 |  | 姜伟 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 杨洁 | 2020-02-13 | 2020-02-13
| 项目设置/项目权限 | 动态服务平台 | 企业端 | 详情 |  | 杨芬 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 杨洁 | 2020-02-14 | 2020-02-14
| 项目设置/项目权限 | 动态服务平台 | 企业端 | 修改 |  | 姜伟 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 杨洁 | 2020-02-17 | 2020-02-17
| 项目设置/项目权限 | 动态服务平台 | 企业端 | 修改密码及密保手机号 |  | 姜云 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 杨洁 | 2020-02-18 | 2020-02-18
| 项目设置/项目权限 | 动态服务平台 | 企业端 | 顶部导航 |  | 姜云 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 杨洁 | 2020-02-19 | 2020-02-19
| 项目设置/项目权限 | 动态服务平台 | 企业端 | 登录，注册入口文案修改 |  | 姜云 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 杨洁 | 2020-02-19 | 2020-02-19
| 项目设置/项目权限 | 动态服务平台 | 企业端 | 系统首页及其他页面按所拥有权限项目展示数据 |  | 全部 | 2020-02-12 | 2020-02-25 | 杨洁 | 2020-02-20 | 2020-02-21 |  | 2020-02-26 | 2020-03-03
| 行业主管/行业主管 | 动态服务平台 | 运维端 | 添加行业主管账号及权限 |  | 姜云 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 叶根耀 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 罗华芹 | 2020-02-26 | 2020-02-27
| 行业主管/行业主管 | 动态服务平台 | 监管端 | 行业主管登录及数据初始数据缓存（项目数据） |  | 姜云 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 叶根耀 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 罗华芹（首页、项目建档、专户） 黄点（信用评价、工资代发、花名册） 饶勤伟（项目列表、预警中心、保证金、工伤保险） 王洁（通知中心、违法事件） | 2020-02-28 | 2020-03-05
| 行业主管/行业主管 | 动态服务平台 | 监管端 | 项目建档所属区域及所属行业选择 |  | 冉小娇 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 叶根耀 | 2020-02-17 | 2020-02-17
| 行业主管/行业主管 | 动态服务平台 | 监管端 | 各页面增加行业筛选下拉框（详见文档） |  | 冉小娇 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 叶根耀 | 2020-02-18 | 2020-02-19
| 行业主管/行业主管 | 动态服务平台 | 监管端 | 首页展示 |  | 冉小娇 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 叶根耀 | 2020-02-20 | 2020-02-21
| 企业信息/企业详情 | 工匠365 | 工匠365 | 参建项目个数 |  | 无 |  |  | 戍银海 | 2020-02-11 | 2020-02-12
| 登录页/忘记密码 | 工匠365 | 工匠365 | 忘记密码 |  | 无 |  |  | 戍银海 | 2020-02-13 | 2020-02-14
| 代办/代办 | 工匠365 | 工匠365 | 黑名单功能 |  | 无 |  |  | 戍银海 | 2020-02-17 | 2020-02-18
| 项目经理及劳资专管员 | 工匠365 | 工匠365 | 登录注册 |  | 无 |  |  | 王才睿 | 2020-02-18 | 2020-02-18
| 项目经理及劳资专管员 | 工匠365 | 工匠365 | 首页 |  | 无 |  |  | 王才睿 | 2020-02-19 | 2020-02-19
| 项目经理及劳资专管员 | 工匠365 | 工匠365 | 代办 |  | 无 |  |  | 王才睿 | 2020-02-20 | 2020-02-20
| 项目经理及劳资专管员 | 工匠365 | 工匠365 | 政策 |  | 无 |  |  | 王才睿 | 2020-02-21 | 2020-02-21
| 项目经理及劳资专管员 | 工匠365 | 工匠365 | 我的 |  | 无 |  |  | 王才睿 | 2020-02-21 | 2020-02-21
| 项目经理及劳资专管员 | 工匠365 | 工匠365 | 人员管理、工资管理页面数据权限 |  | 无 |  |  | 王才睿 | 2020-02-24 | 2020-02-25
| 项目经理及劳资专管员 | 工匠365 | 工匠365 | 项目信息、企业信息页面数据权限 |  | 无 |  |  | 王才睿 | 2020-02-26 | 2020-02-27
| 项目经理及劳资专管员 | 工匠365 | 工匠365 | 预警中心页面数据权限 |  | 无 |  |  | 王才睿 | 2020-02-28 | 2020-02-28
| 行业主管/行业主管 | 工匠365 | 工匠365 | 登录注册（无产品文档） |  | 无 |  |  | 张凡 | 2020-02-18 | 2020-02-19
| 行业主管/行业主管 | 工匠365 | 工匠365 | 首页（无产品文档） |  | 无 |  |  | 张凡 | 2020-02-20 | 2020-02-20
| 行业主管/行业主管 | 工匠365 | 工匠365 | 代办（无产品文档） |  | 无 |  |  | 张凡 | 2020-02-21 | 2020-02-21
| 行业主管/行业主管 | 工匠365 | 工匠365 | 政策（无产品文档） |  | 无 |  |  | 张凡 | 2020-02-24 | 2020-02-24
| 行业主管/行业主管 | 工匠365 | 工匠365 | 我的（无产品文档） |  | 无 |  |  | 张凡 | 2020-02-25 | 2020-02-25
| 行业主管/行业主管 | 工匠365 | 工匠365 | 人员管理、工资管理页面数据权限（无产品文档） |  | 无 |  |  | 戍银海 | 2020-02-19 | 2020-02-20
| 行业主管/行业主管 | 工匠365 | 工匠365 | 项目信息、企业信息页面数据权限（无产品文档） |  | 无 |  |  | 戍银海 | 2020-02-20 | 2020-02-21
| 行业主管/行业主管 | 工匠366 | 工匠365 | 预警中心页面数据权限（无产品文档） |  | 无 |  |  | 戍银海 | 2020-02-24 | 2020-02-25
| 系统测试 | [10 empty] | 全部 | 2020/3/6 | 2020-03-14