## 动态服务平台v1.1.2开发计划
产品地址：https://zg7h1u.axshare.com/
序号 | 开发截止日期 | 模块 | 所属系统 | 所属端口 | 列表 | 功能 | 前端 |  |  | 后台 |  |  | 测试 |  |  | 备注
[7 empty] | 责任人 | 开始时间 | 截止时间 | 责任人 | 开始时间 | 截止时间 | 责任人 | 开始时间 | 截止时间
1 |  | 开发计划、技术方案 |  |  |  | 讲解开发计划、技术方案等 | 姜伟 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 易诗杰 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 罗华芹 | 2020-02-24 | 2020-02-24
| 2020-03-02 | 数据大屏/数据大屏 | 动态服务平台 | 监管 | 数据大屏权限控制 |  | 无 |  |  | 毕耀 | 不做 | 不做
|  | 数据大屏/数据大屏 | 动态服务平台 | 监管 | 项目数 |  | 黄部长 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 毕耀 | 2020-02-26 | 2020-02-26
|  | 数据大屏/数据大屏 | 动态服务平台 | 监管 | 企业数 |  | 黄部长 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 毕耀 | 2020-02-27 | 2020-02-27
|  | 数据大屏/数据大屏 | 动态服务平台 | 监管 | 分账管理 |  | 黄部长 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 毕耀 | 2020-02-28 | 2020-02-28
|  | 数据大屏/数据大屏 | 动态服务平台 | 监管 | 银行代发 |  | 黄部长 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 毕耀 | 2020-02-29 | 2020-02-29
|  | 数据大屏/数据大屏 | 动态服务平台 | 监管 | 实名制 |  | 黄部长 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 毕耀 | 2020-03-01 | 2020-03-01
|  | 数据大屏/数据大屏 | 动态服务平台 | 监管 | 第三方评估 |  | 黄部长 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 毕耀 | 2020-03-02 | 2020-03-02
|  | 数据大屏/数据大屏 | 动态服务平台 | 监管 | 保证金缴纳 |  | 黄部长 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 王才睿 | 2020-02-26 | 2020-02-26
|  | 数据大屏/数据大屏 | 动态服务平台 | 监管 | 拖欠工资黑名单 |  | 黄部长 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 王才睿 | 2020-02-27 | 2020-02-27
|  | 数据大屏/数据大屏 | 动态服务平台 | 监管 | 项目动态评价清单 |  | 黄部长 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 王才睿 | 2020-02-28 | 2020-02-28
|  | 数据大屏/数据大屏 | 动态服务平台 | 监管 | 项目动态评级统计 |  | 黄部长 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 王才睿 | 2020-02-29 | 2020-02-29
|  | 数据大屏/数据大屏 | 动态服务平台 | 监管 | 项目评价评价与奖惩 |  | 黄部长 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 王才睿 | 2020-03-01 | 2020-03-01
|  | 数据大屏/数据大屏 | 动态服务平台 | 监管 | 各区域项目隐患程度（地图） |  | 黄部长 | 2020-02-25 | 2020-03-02 | 王才睿 | 2020-03-02 | 2020-03-02
| 2020-03-02 | 首页/首页 | 动态服务平台 | 监管 | 代办事项 |  | 姜云 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 陈国渠 | 2020-02-26 | 2020-02-27
|  | 首页/首页 | 动态服务平台 | 监管 | 快捷功能 |  | 姜云 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 陈国渠 | 2020-02-28 | 2020-02-28
|  | 首页/首页 | 动态服务平台 | 监管 | 动态评级 |  | 冉小娇 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 陈国渠 | 2020-02-29 | 2020-03-01
|  | 首页/首页 | 动态服务平台 | 监管 | 企业奖惩 |  | 冉小娇 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 陈国渠 | 2020-03-02 | 2020-03-02
|  | 首页/首页 | 动态服务平台 | 监管 | 项目地区分布 |  | 冉小娇 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 叶根耀 | 2020-02-26 | 2020-02-27
|  | 首页/首页 | 动态服务平台 | 监管 | 实名制统计 |  | 冉小娇 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 叶根耀 | 2020-02-28 | 2020-02-28
|  | 首页/首页 | 动态服务平台 | 监管 | 分账拨付统计 |  | 冉小娇 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 叶根耀 | 2020-02-29 | 2020-03-01
|  | 首页/首页 | 动态服务平台 | 监管 | 工资代发统计 |  | 冉小娇 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 叶根耀 | 2020-03-02 | 2020-03-02
| 2020-03-02 | 首页/首页 | 动态服务平台 | 企业 | 项目风险（该模块待评审） |  | 姜云 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 刘琅 | 2020-02-26 | 2020-02-26
|  | 首页/首页 | 动态服务平台 | 企业 | 代办事项 |  | 姜云 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 刘琅 | 2020-02-27 | 2020-02-28
|  | 首页/首页 | 动态服务平台 | 企业 | 政策通报 |  | 姜云 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 刘琅 | 2020-02-29 | 2020-03-01
|  | 首页/首页 | 动态服务平台 | 企业 | 项目评级 |  | 杨芬 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 刘琅 | 2020-03-02 | 2020-03-02
|  | 首页/首页 | 动态服务平台 | 企业 | 分账管理制度落实情况 |  | 杨芬 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 佘伦 | 2020-02-26 | 2020-02-27
|  | 首页/首页 | 动态服务平台 | 企业 | 实名制管理制度落实情况 |  | 杨芬 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 佘伦 | 2020-02-28 | 2020-02-29
|  | 首页/首页 | 动态服务平台 | 企业 | 工资代发制度落实情况 |  | 杨芬 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 佘伦 | 2020-03-01 | 2020-03-02
| 2020-03-02 | 系统/系统 | 动态服务平台 | 公共 | 通用顶部 |  | 姜伟 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 无
|  | 系统/系统 | 动态服务平台 | 公共 | 通用底部 |  | 姜伟 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 沐逸尘 | 2020-02-26 | 2020-02-26
|  | 登录页/登录页 | 动态服务平台 | 公共 | 登录首页 |  | 姜伟 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 无
|  | 登录页/登录页 | 动态服务平台 | 公共 | 登录页 |  | 姜伟 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 无
|  | 登录页/登录页 | 动态服务平台 | 公共 | 企业注册 |  | 姜伟 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 无
|  | 登录页/登录页 | 动态服务平台 | 公共 | 忘记密码 |  | 姜伟 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 无
|  | 系统/系统 | 动态服务平台 | 公共 | 常见问题 |  | 吴焱明 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 无
|  | 动态服务平台 | 公共 | 公共 | 信用公示 | 吴焱明 | 吴焱明 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 沐逸尘 | 2020-02-29 | 2020-03-01
|  | 动态服务平台 | 公共 | 公共 | 投诉公示 | 吴焱明 | 吴焱明 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 沐逸尘 | 2020-02-27 | 2020-02-28
|  | 登录页/登录页 | 动态服务平台 | 公共 | 政策通报 |  | 吴焱明 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 沐逸尘 | 2020-03-02 | 2020-03-02
|  | 登录页/登录页 | 动态服务平台 | 公共 | 数据接入 |  | 无 |  |  | 无
| 2020-03-10 | 项目建档/项目申报 | 动态服务平台 | 企业 | 顶部文案展示 |  | 冉小娇 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 无
|  | 项目建档/项目申报 | 动态服务平台 | 企业 | 施工许可证输入框文案说明 |  | 冉小娇 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 无
|  | 项目建档/项目申报 | 动态服务平台 | 企业 | 新增项目负责人输入框与项目合同信息 |  | 冉小娇 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 戍银海 | 2020-03-03 | 2020-03-03
|  | 项目建档/项目建档 | 动态服务平台 | 监管 | 施工许可证输入框文案说明 |  | 冉小娇 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 无
|  | 项目建档/项目详情 | 动态服务平台 | 监管 | 修改项目信息 |  | 冉小娇 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 戍银海 | 2020-03-04 | 2020-03-05
|  | 项目建档/项目建档 | 动态服务平台 | 监管 | 新增项目负责人输入框与项目合同信息 |  | 冉小娇 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 戍银海 | 2020-03-06 | 2020-03-06
|  | 项目管理/项目列表 | 动态服务平台 | 监管 | 顶部文案展示 |  | 姜伟 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 无
|  | 项目管理/花名册 | 动态服务平台 | 企业 | 列表新增工资卡号 |  | 姜伟 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 沐逸尘 | 2020-03-03 | 2020-03-03
|  | 项目管理/花名册 | 动态服务平台 | 企业 | 去掉单位负责人身份证号码字段展示 |  | 姜伟 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 无
|  | 项目管理/花名册 | 动态服务平台 | 监管 | 新增参建单位列表（待评审） |  | 冉小娇 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 沐逸尘 | 2020-03-04 | 2020-03-05
|  | 项目管理/花名册 | 动态服务平台 | 监管 | 新增班组管理列表（待评审） |  | 冉小娇 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 沐逸尘 | 2020-03-06 | 2020-03-07
|  | 项目管理/项目人员申请 | 动态服务平台 | 企业 | 添加项目切换功能 |  | 姜伟 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 刘琅 | 2020-03-03 | 2020-03-04
|  | 项目管理/考勤管理 | 动态服务平台 | 企业 | 按月统计新增工作时长 |  | 姜伟 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 刘琅 | 2020-03-05 | 2020-03-06
|  | 预警中心/预警详情 | 动态服务平台 | 企业 | 页面调整（企业与监管保持一致） |  | 姜伟 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 杨洁 | 2020-02-26 | 2020-02-27
|  | 预警中心/预警列表 | 动态服务平台 | 监管 | 顶部文案展示 |  | 姜伟 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 无
|  | 预警中心/预警详情 | 动态服务平台 | 监管 | 页面调整（企业与监管保持一致） |  | 姜伟 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 杨洁 | 2020-02-28 | 2020-02-29
| 2020-03-10 | 项目管理/拨付设置 | 动态服务平台 | 监管 | 拨付设置列表 |  | 吴焱明 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 陈国渠 | 2020-03-03 | 2020-03-04
|  | 项目管理/拨付设置 | 动态服务平台 | 监管 | 拨付设置新增 |  | 吴焱明 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 陈国渠 | 2020-03-05 | 2020-03-05
|  | 项目管理/拨付设置 | 动态服务平台 | 监管 | 拨付设置修改 |  | 吴焱明 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 陈国渠 | 2020-03-06 | 2020-03-06
|  | 项目管理/拨付设置 | 动态服务平台 | 监管 | 拨付设置删除 |  | 吴焱明 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 陈国渠 | 2020-03-06 | 2020-03-06
|  | 项目管理/专户列表 | 动态服务平台 | 监管 | 拨付计划列表 |  | 吴焱明 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 叶根耀 | 2020-03-03 | 2020-03-04
|  | 项目管理/专户列表 | 动态服务平台 | 监管 | 拨付计划详情 |  | 吴焱明 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 叶根耀 | 2020-03-05 | 2020-03-05
|  | 项目管理/专户列表 | 动态服务平台 | 企业 | 拨付计划列表 |  | 吴焱明 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 叶根耀 | 2020-03-06 | 2020-03-06
|  | 项目管理/专户列表 | 动态服务平台 | 企业 | 拨付计划详情 |  | 吴焱明 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 叶根耀 | 2020-03-06 | 2020-03-06
| 2020-03-10 | 项目管理/项目列表/项目看板 | 动态服务平台 | 监管 | 项目动态评级与项目评价历史动态 |  | 杨芬 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 毕耀 | 2020-03-03 | 2020-03-04
|  | 项目管理/项目列表/项目看板 | 动态服务平台 | 监管 | 分账管理落实情况 |  | 杨芬 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 毕耀 | 2020-03-05 | 2020-03-05
|  | 项目管理/项目列表/项目看板 | 动态服务平台 | 监管 | 实名制管理落实情况 |  | 杨芬 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 毕耀 | 2020-03-06 | 2020-03-07
|  | 项目管理/项目列表/项目看板 | 动态服务平台 | 监管 | 工资代发制度落实情况 |  | 杨芬 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 毕耀 | 2020-03-09 | 2020-03-09
|  | 项目管理/项目列表/项目看板 | 动态服务平台 | 监管 | 工资保证金落实情况 |  | 杨芬 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 王才睿 | 2020-03-03 | 2020-03-04
|  | 项目管理/项目列表/项目看板 | 动态服务平台 | 企业 | 项目动态评级与项目评价历史动态 |  | 姜云 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 毕耀 | 2020-03-03 | 2020-03-04
|  | 项目管理/项目列表/项目看板 | 动态服务平台 | 企业 | 分账管理落实情况 |  | 姜云 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 毕耀 | 2020-03-05 | 2020-03-05
|  | 项目管理/项目列表/项目看板 | 动态服务平台 | 企业 | 实名制管理落实情况 |  | 姜云 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 毕耀 | 2020-03-06 | 2020-03-07
|  | 项目管理/项目列表/项目看板 | 动态服务平台 | 企业 | 工资代发制度落实情况 |  | 姜云 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 毕耀 | 2020-03-09 | 2020-03-09
|  | 项目管理/项目列表/项目看板 | 动态服务平台 | 企业 | 工资保证金落实情况 |  | 姜云 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 王才睿 | 2020-03-03 | 2020-03-04
|  | 项目管理/项目列表/项目看板 | 动态服务平台 | 监管 | 待处理预警 |  | 杨芬 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 王才睿 | 2020-03-05 | 2020-03-05
|  | 项目管理/项目列表/项目看板 | 动态服务平台 | 监管 | 项目基本信息 |  | 杨芬 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 王才睿 | 2020-03-06 | 2020-03-07
|  | 项目管理/项目列表/项目看板 | 动态服务平台 | 企业 | 项目基本信息 |  | 姜云 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 王才睿 | 2020-03-06 | 2020-03-07
|  | 项目管理/项目列表/项目看板 | 动态服务平台 | 监管 | 工伤保险购保记录 |  | 杨芬 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 王才睿 | 2020-03-09 | 2020-03-09
|  | 项目管理/项目列表/项目看板 | 动态服务平台 | 企业 | 项目状态修改（停工、完工、竣工） |  | 姜伟 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 佘伦 | 2020-03-03 | 2020-03-04
|  | 项目管理/项目列表/项目看板 | 动态服务平台 | 企业 | 项目二维码 |  | 姜云 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 佘伦 | 2020-03-05 | 2020-03-05
|  | 项目管理/项目列表/项目看板 | 动态服务平台 | 企业 | 快捷功能 |  | 姜云 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 佘伦 | 2020-03-06 | 2020-03-07
|  | 项目管理/项目列表/项目看板 | 动态服务平台 | 企业 | 待处理预警/待处理审核 |  | 姜云 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 佘伦 | 2020-03-09 | 2020-03-09
| 2020-03-10 | 建设用工单位/建设用工单位 | 动态服务平台 | 监管 | 列表 |  | 姜伟 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 杨洁 | 2020-03-02 | 2020-03-03
|  | 建设用工单位/建设用工单位 | 动态服务平台 | 监管 | 详情 |  | 姜伟 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 杨洁 | 2020-03-04 | 2020-03-05
后台参与人员列表
| A | 毕耀 |  | 王才睿
| B | 刘琅 |  | 佘伦
| C | 叶根耀 |  | 陈国渠
| D | 沐逸尘 |  | 戍银海
| E（远程办公障碍） | 杨洁 |  | 郑哲
| F | 张凡