## 实名制与银行接口开发计划
产品地址：https://zg7h1u.axshare.com/
序号 | 模块 | 所属系统 | 所属端口 | 列表 | 功能 | 前端 |  |  | 后台 |  |  | 测试 |  |  | 备注
[6 empty] | 责任人 | 开始时间 | 截止时间 | 责任人 | 开始时间 | 截止时间 | 责任人 | 开始时间 | 截止时间
1 | 开发计划、技术方案 |  |  |  | 讲解开发计划、技术方案等 | 姜伟 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 易诗杰 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 罗华芹 | 2020-03-25 | 2020-03-25
| 实名制 |  | 和谐用工 | 整体框架搭建及上传git（整体挪用住建上传项目） |  | 无 |  |  | 王才睿 | 2020-03-30 | 2020-03-30
|  |  |  | 数据库表结构导入（分表）及分表插件配置 |  |  |  |  | 佘伦 | 2020-03-31 | 2020-03-31
|  |  |  | 接口数据解密及身份验证（公共） |  | 无 |  |  | 毕耀 | 2020-03-31 | 2020-04-01
|  |  |  | 接口统一状态码（公共） |  | 无 |  |  | 佘伦 | 2020-04-01 | 2020-04-01
|  |  |  | 接口出参封装（公共） |  | 无 |  |  | 佘伦 | 2020-04-01 | 2020-04-01
|  |  |  | 消息队列接收第三方数据进入请求日志表（公共） |  | 无 |  |  | 毕耀 | 2020-04-02 | 2020-04-02
|  |  |  | 企业基本数据-解析及参数校验 |  | 无 |  |  | 佘伦 | 2020-04-02 | 2020-04-02
|  |  |  | 企业基本数据-同步 |  | 无 |  |  | 佘伦 | 2020-04-03 | 2020-04-03
|  |  |  | 项目基本数据-解析及参数校验 |  | 无 |  |  | 毕耀 | 2020-04-03 | 2020-04-03
|  |  |  | 项目基本数据-同步 |  | 无 |  |  | 毕耀 | 2020-04-06 | 2020-04-06
|  |  |  | 项目参建单位数据-解析及参数校验 |  | 无 |  |  | 刘琅 | 2020-03-31 | 2020-03-31
|  |  |  | 项目参建单位数据-同步 |  | 无 |  |  | 刘琅 | 2020-04-01 | 2020-04-01
|  |  |  | 班组基本数据-解析及参数校验 |  | 无 |  |  | 陈国渠 | 2020-03-31 | 2020-03-31
|  |  |  | 班组基本数据-同步 |  | 无 |  |  | 陈国渠 | 2020-04-01 | 2020-04-01
|  |  |  | 项目人员数据-解析及参数校验 |  | 无 |  |  | 杨洁 | 2020-03-31 | 2020-03-31
|  |  |  | 项目人员数据-同步 |  | 无 |  |  | 杨洁 | 2020-04-01 | 2020-04-01
|  |  |  | 项目人员在离职-解析及参数校验 |  | 无 |  |  | 叶根耀 | 2020-03-31 | 2020-03-31
|  |  |  | 项目人员在离职-同步 |  | 无 |  |  | 叶根耀 | 2020-04-01 | 2020-04-01
|  |  |  | 合同-解析及参数校验 |  | 无 |  |  | 刘琅 | 2020-04-02 | 2020-04-02
|  |  |  | 合同-同步 |  | 无 |  |  | 陈国渠 | 2020-04-02 | 2020-04-02
|  |  |  | 考勤-解析及参数校验 |  | 无 |  |  | 杨洁 | 2020-04-02 | 2020-04-02
|  |  |  | 考勤-同步 |  | 无 |  |  | 叶根耀 | 2020-04-02 | 2020-04-02
|  |  |  | 各维度异步查询接口（公共） |  | 无 |  |  | 佘伦 | 2020-04-06 | 2020-04-06
|  |  |  | 整体测试（由刘琅主导） |  | 无 |  |  | 全体成员（除佘伦，毕耀） | 2020-04-03 | 2020-04-07
|  |  | 监管平台 | 实名制服务初始化 |  | 无 |  |  | 佘伦 | 2020-04-07 | 2020-04-07
|  |  |  | 表结构设计 |  | 无 |  |  | 毕耀 | 2020-04-07 | 2020-04-07
|  |  |  | 接口数据解密及身份验证（公共） |  | 无 |  |  | 毕耀 | 2020-04-08 | 2020-04-08
|  |  |  | 接口统一状态码（公共） |  | 无 |  |  | 佘伦 | 2020-04-08 | 2020-04-08
|  |  |  | 接口出参封装（公共） |  | 无 |  |  | 佘伦 | 2020-04-08 | 2020-04-08
|  |  |  | 消息队列接收第三方数据进入请求日志表（公共） |  | 无 |  |  | 毕耀 | 2020-04-09 | 2020-04-09
|  |  |  | 企业基本数据-解析及参数校验 |  | 无 |  |  | 佘伦 | 2020-04-09 | 2020-04-09
|  |  |  | 企业基本数据-同步 |  | 无 |  |  | 佘伦 | 2020-04-10 | 2020-04-10
|  |  |  | 项目基本数据-解析及参数校验 |  | 无 |  |  | 毕耀 | 2020-04-10 | 2020-04-10
|  |  |  | 项目基本数据-同步 |  | 无 |  |  | 毕耀 | 2020-04-13 | 2020-04-13
|  |  |  | 项目参建单位数据-解析及参数校验 |  | 无 |  |  | 刘琅 | 2020-04-08 | 2020-04-08
|  |  |  | 项目参建单位数据-同步 |  | 无 |  |  | 刘琅 | 2020-04-09 | 2020-04-09
|  |  |  | 班组基本数据-解析及参数校验 |  | 无 |  |  | 陈国渠 | 2020-04-08 | 2020-04-08
|  |  |  | 班组基本数据-同步 |  | 无 |  |  | 陈国渠 | 2020-04-09 | 2020-04-09
|  |  |  | 项目人员数据-解析及参数校验 |  | 无 |  |  | 杨洁 | 2020-04-08 | 2020-04-08
|  |  |  | 项目人员数据-同步 |  | 无 |  |  | 杨洁 | 2020-04-09 | 2020-04-09
|  |  |  | 项目人员在离职-解析及参数校验 |  | 无 |  |  | 叶根耀 | 2020-04-08 | 2020-04-08
|  |  |  | 项目人员在离职-同步 |  | 无 |  |  | 叶根耀 | 2020-04-09 | 2020-04-09
|  |  |  | 合同-解析及参数校验 |  | 无 |  |  | 刘琅 | 2020-04-10 | 2020-04-10
|  |  |  | 合同-同步 |  | 无 |  |  | 陈国渠 | 2020-04-10 | 2020-04-10
|  |  |  | 考勤-解析及参数校验 |  | 无 |  |  | 杨洁 | 2020-04-10 | 2020-04-10
|  |  |  | 考勤-同步 |  | 无 |  |  | 叶根耀 | 2020-04-10 | 2020-04-10
|  |  |  | 各维度异步查询接口（公共） |  | 无 |  |  | 佘伦 | 2020-04-13 | 2020-04-13
|  |  |  | 整体测试（由刘琅主导） |  | 无 |  |  | 全体成员 | 2020-04-11 | 2020-04-14
|  |  | 和谐用工、监管平台 | 演示及验收（由易诗杰主导） |  | 无 |  |  | 全体成员 | 2020-04-14 | 2020-04-14
| 昆明考勤数据处理 |  | 和谐用工 | 跟进产品部确定方案 |  | 无 |  |  | 易诗杰 | 2020-03-31 | 2020-03-31
|  |  |  | 梳理需要改动的考勤业务（详细文档） |  | 无 |  |  | 王才睿 | 2020-03-31 | 2020-03-31
|  |  |  | 导出1年考勤数据至本地开发数据库 |  | 无 |  |  | 王才睿 | 2020-04-01 | 2020-04-02
|  |  |  | 本地开发环境搭建 |  | 无 |  |  | 王才睿 | 2020-04-03 | 2020-04-03
|  |  |  | 考勤业务修改（注意区域兼容性） |  | 无 |  |  | 王才睿 | 2020-04-06 | 2020-04-08
|  |  |  | 本地实测 |  | 无 |  |  | 王才睿 | 2020-04-09 | 2020-04-09
|  |  |  | 本地演示及验收 |  | 无 |  |  | 易诗杰 | 2020-04-09 | 2020-04-09
|  |  |  | 导出1年考勤数据至本地生产数据库 |  | 无 |  |  | 王才睿 | 2020-04-10 | 2020-04-10
|  |  |  | 发布至生产环境 |  | 无 |  |  | 王才睿 | 2020-04-13 | 2020-04-13
|  |  |  | 生产环境演示及验收 |  | 无 |  |  | 易诗杰 | 2020-04-13 | 2020-04-13
| 银行接口 |  | 监管平台 | 银行接口流程业务梳理（完毕后与易诗杰核对） |  | 无 |  |  | 张凡 | 2020-03-31 | 2020-03-31
|  |  |  | 银行接口未实现接口列举（完毕后与易诗杰核对） |  | 无 |  |  | 张凡 | 2020-04-01 | 2020-04-01
|  |  |  | 银行接口排期（完毕后与易诗杰核对） |  | 无 |  |  | 张凡 | 2020-04-01 | 2020-04-01