## 开发计划
产品地址：https://zg7h1u.axshare.com/
序号 | 版本 | 模块 | 优先级 | 所属系统 | 列表 | 功能 | 前端 |  |  | 后台 |  |  | 测试 |  |  | 备注
[7 empty] | 责任人 | 开始时间 | 截止时间 | 责任人 | 开始时间 | 截止时间 | 责任人 | 开始时间 | 截止时间
1 |  | 开发计划、技术方案 |  |  |  | 讲解开发计划、技术方案等 | 姜伟 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 易诗杰 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 罗华芹
| v1.4.7 | 昆明&长春定制化需求（全区域发版前端控制页面展示） |  | 和谐用工 | 现金代发功能（新增表） |  | 无 |  |  | 王才睿 | 2020-04-08 | 2020-04-09
[5 empty] | 新增首页统计 |  | 罗勇 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 王才睿 | 2020-04-10 | 2020-04-10
[5 empty] | 解除合同编号项输入限制 |  | 罗勇 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 无
[5 empty] | 考勤报表-按日、月、年统计 |  | 罗勇 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 王才睿 | 2020-04-13 | 2020-04-14
|  |  | P1 | 和谐用工APP | 保证金管理列表 |  | 冉小娇 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 陈国渠 | 2020-04-08 | 2020-04-08
[5 empty] | 保证金管理详情 |  | 冉小娇 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 陈国渠 | 2020-04-09 | 2020-04-09
|  |  | P1 | 和谐用工APP | 合同签订（15号之前完成并发版） |  | 姜伟 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 陈国渠 | 2020-04-10 | 2020-04-13
|  |  | P1 | 和谐用工企业端 | 合同展示 |  | 姜伟 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 刘琅 | 2020-04-08 | 2020-04-09
| v1.4.8 | 昆明定制化需求（全区域发版，前端控制昆明区域展示） | P1 | 和谐用工企业端 | 合同导出 |  | 姜伟 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 刘琅 | 2020-04-10 | 2020-04-10
| 系统安全 | 宜昌系统安全（全区域发版） | P2 | 和谐用工 | 宜昌系统安全 |  | 罗勇 |  |  | 刘琅 | 2020-04-13 | 2020-04-13
| v1.1.2.1 | 短信通知 | P2 | 监管平台 | 短信通知 |  | 无 |  |  | 毕耀 | 2020-04-08 | 2020-04-08
|  | 数据大屏 | P2 | 监管平台 | 分账管理 |  | 无 |  |  | 毕耀 | 2020-04-09 | 2020-04-09
|  |  |  | 监管平台 | 银行代发 |  | 无 |  |  | 毕耀 | 2020-04-10 | 2020-04-10
|  |  |  | 监管平台 | 实名制 |  | 无 |  |  | 毕耀 | 2020-04-13 | 2020-04-13
|  | 地图 | P1 | 监管平台 | 地图样式 |  | 冉小娇 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 张凡 | 2020-04-09 | 2020-04-09
|  | 页面跳转 | P1 | 监管平台 | 非建-监管-首页-待审核企业 |  | 冉小娇 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 张凡 | 2020-04-09 | 2020-04-09
|  |  | P1 | 监管平台 | 非建-监管-首页-待处理预警 |  | 冉小娇 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 张凡 | 2020-04-09 | 2020-04-09
|  |  | P1 | 监管平台 | 非建-企业-首页-企业预警 |  | 杨芬 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 张凡 | 2020-04-10 | 2020-04-10
|  |  | P1 | 监管平台 | 非建-企业-首页-常用工具 |  | 杨芬 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 张凡 | 2020-04-10 | 2020-04-10
|  |  | P2 | 监管平台 | 建筑-监管-首页-待办事项-待处理预警 |  | 冉小娇 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 杨洁 | 2020-04-09 | 2020-04-09
|  |  | P2 | 监管平台 | 建筑-监管-首页-待办事项-待处理投诉 |  | 冉小娇 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 杨洁 | 2020-04-10 | 2020-04-10
|  |  | P2 | 监管平台 | 建筑-监管-首页-待办事项-待审核项目 |  | 冉小娇 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 杨洁 | 2020-04-10 | 2020-04-10
|  |  | P2 | 监管平台 | 建筑-监管-首页-待办事项-待审核企业 |  | 冉小娇 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 杨洁 | 2020-04-10 | 2020-04-10
|  |  | P2 | 监管平台 | 建筑-监管-首页-项目评级 |  | 冉小娇 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 杨洁 | 2020-04-13 | 2020-04-13
|  |  | P2 | 监管平台 | 建筑-监管-首页-企业奖惩 |  | 冉小娇 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 杨洁 | 2020-04-14 | 2020-04-14
|  |  | P2 | 监管平台 | 建筑-企业-首页-项目风险 |  | 杨芬 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 杨洁 | 2020-04-14 | 2020-04-14
|  |  | P2 | 监管平台 | 建筑-企业-首页-待办事项-待处理预警 |  | 杨芬 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 杨洁 | 2020-04-15 | 2020-04-15
|  |  | P2 | 监管平台 | 建筑-企业-首页-待办事项-申报失败项目 |  | 杨芬 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 杨洁 | 2020-04-16 | 2020-04-16
|  |  | P2 | 监管平台 | 建筑-企业-首页-待办事项-待处理人员申请 |  | 杨芬 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 杨洁 | 2020-04-16 | 2020-04-16
|  |  | P2 | 监管平台 | 建筑-企业-首页-政策通报 |  | 杨芬 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 杨洁 | 2020-04-16 | 2020-04-16
|  |  | P2 | 监管平台 | 建筑-企业-首页-项目评级 |  | 杨芬 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 杨洁 | 2020-04-17 | 2020-04-17
|  |  | P2 | 监管平台 | 建筑-企业-首页-分账管理制度落实情况 |  | 杨芬 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 陈国渠 | 2020-04-14 | 2020-04-14
|  |  | P2 | 监管平台 | 建筑-企业-首页-实名制管理制落实情况 |  | 杨芬 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 陈国渠 | 2020-04-14 | 2020-04-14
|  |  | P2 | 监管平台 | 建筑-企业-首页-工资代发制度落实情况 |  | 杨芬 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 陈国渠 | 2020-04-14 | 2020-04-14
|  | 企业账号数据权限处理 | P2 | 监管平台 | 建筑领域所属菜单 |  | 无 |  |  | 叶根耀 | 2020-04-09 | 2020-04-10
|  | 地区管理员账号数据权限处理 | P1 | 监管平台 | 建筑领域所属菜单 |  | 无 |  |  | 叶根耀 | 2020-04-13 | 2020-04-14
|  |  |  | 监管平台 | 非建领域所属菜单 |  | 无 |  |  | 叶根耀 | 2020-04-15 | 2020-04-16
|  | 短信通知 | P2 | 监管平台 | 创建账号短信通知 |  | 冉小娇 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 毕耀 | 2020-04-08 | 2020-04-08
|  | 提示语 | P2 | 监管平台 | 实名制录入添加提示语 |  | 杨芬 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 无
|  | 工资表新增统计 | P2 | 监管平台 | 建筑-监管-工资表详情页面新增统计项 |  | 姜伟 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 刘琅 | 2020-04-13 | 2020-04-13
|  | 导航栏调整 | P2 | 监管平台 | 建筑-角色导航栏调整 |  | 姜伟 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 无
|  |  | P2 | 监管平台 | 建筑-企业-首页-页面调整 |  | 杨芬 | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 张凡 | 2020-04-13 | 2020-04-13
|  |  | P2 | 监管平台 | 建筑-企业-项目看板调整 |  | 杨芬 | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 佘伦 | 2020-04-13 | 2020-04-14
|  |  | P2 | 监管平台 | 建筑-项目端-首页-页面调整 |  | 杨芬 | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 张凡 | 2020-04-14 | 2020-04-15
|  |  | P2 | 监管平台 | 建筑-项目申报驳回-页面调整 |  | 姜伟 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 无
|  |  | P1 | 监管平台 | 政策通知调整 |  | 杨芬 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 佘伦 | 2020-04-09 | 2020-04-09
|  |  | P1 | 监管平台 | 工资代发逻辑调整 |  | 冉小娇 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 佘伦 | 2020-04-10 | 2020-04-10
|  |  | P1 | 监管平台 | 非建-监察端-首页隐藏 |  | 姜伟 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | 无
|  |  | P3 | 监管平台 | APP签订合同后PC端展示调整 |  | 姜伟 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 佘伦 | 2020-04-15 | 2020-04-15
|  |  | P2 | 监管平台 | 监管首页修改-新增专户按地区分布 |  | 冉小娇 | 2020-04-17 | 2020-04-21 | 佘伦 | 2020-04-16 | 2020-04-17
|  |  | P2 | 监管平台 | 新增项目评价历史记录 |  | 无 |  |  | 张凡 | 2020-04-16 | 2020-04-16
|  |  | P2 | 监管平台 | 建筑-项目端-工资保证金调整 |  | 冉小娇 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 陈国渠 | 2020-04-15 | 2020-04-15
|  |  | P2 | 监管平台 | 企业端-预警中心调整 |  | 姜伟 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 陈国渠 | 2020-04-16 | 2020-04-16