## 内蒙非建_开发计划_V1.0
产品地址：https://zg7h1u.axshare.com/
序号 | 模块 | 功能 | 前端 |  |  | 后台 |  |  | 测试 |  |  | 备注
|  |  | 责任人 | 开始时间 | 截止时间 | 责任人 | 开始时间 | 截止时间 | 责任人 | 开始时间 | 截止时间
1 | 开发计划 技术方案 | 讲解开发计划、技术方案等
2 | UI |  | 胡娅玲
3 | 登陆注册 | 系统首页 | 姜云 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 沐逸尘 | 2019-08-27 | 2019-08-27
4 |  | 登陆页（包含企业，监察） | 姜云 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 沐逸尘 | 2019-08-28 | 2019-08-28
5 |  | 忘记密码（登陆页入口进入的页面） | 姜云 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 沐逸尘 | 2019-08-28 | 2019-08-28
6 |  | 注册 | 姜云 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 沐逸尘 | 2019-08-28 | 2019-08-28
7 |  | 退出登陆 | 姜云 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 沐逸尘 | 2019-08-28 | 2019-08-28
8 | 首页 | 企业首页 | 姜云 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 沐逸尘 | 2019-08-29 | 2019-08-30
9 |  | 监察首页 | 姜云 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 沐逸尘 | 2019-08-31 | 2019-09-01
10 | 企业设置（企业端） | 企业信息-查看 | 冉小娇 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 杨洁 | 2019-08-27 | 2019-08-27
11 |  | 企业信息-修改 | 冉小娇 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 杨洁 | 2019-08-28 | 2019-08-28
12 |  | 账号设置-修改密码 | 姜云 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 杨洁 | 2019-08-28 | 2019-08-28
13 |  | 账号设置-修改密保 | 姜云 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 杨洁 | 2019-08-28 | 2019-08-28
14 | 企业员工（企业端） | 企业在职人员（组织架构树-展示） | 冉小娇 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 叶根耀 | 2019-08-27 | 2019-08-27
15 |  | 企业在职人员（组织架构树-修改名称） | 冉小娇 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 叶根耀 | 2019-08-28 | 2019-08-28
16 |  | 企业在职人员（组织架构树-添加下级部门） | 冉小娇 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 叶根耀 | 2019-08-28 | 2019-08-28
17 |  | 企业在职人员（组织架构树-删除部门） | 冉小娇 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 叶根耀 | 2019-08-28 | 2019-08-28
18 |  | 企业在职人员（列表-搜索，导出，设置离职，调整部门，离职，合同） | 冉小娇 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 叶根耀 | 2019-08-29 | 2019-08-30
19 |  | 企业在职人员（添加人员） | 杨芬 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 杨洁 | 2019-08-29 | 2019-08-29
20 |  | 企业在职人员（人员档案） | 杨芬 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 杨洁 | 2019-08-30 | 2019-08-30
21 |  | 企业在职人员（修改人员） | 杨芬 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 杨洁 | 2019-08-31 | 2019-08-31
22 |  | 企业离职人员（列表，搜索，导出，修改银行卡） | 杨芬 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 叶根耀 | 2019-08-31 | 2019-09-01
23 | 企业考勤（企业端） | 企业考勤（列表，弹窗详情） | 姜伟 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 刘琅 | 2019-08-27 | 2019-08-27
24 |  | 企业考勤（添加规则） | 姜伟 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 刘琅 | 2019-08-28 | 2019-08-28
25 |  | 企业考勤（修改规则） | 姜伟 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 刘琅 | 2019-08-29 | 2019-08-29
26 |  | 企业考勤（规则列表-删除） | 姜伟 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 刘琅 | 2019-08-30 | 2019-08-30
27 | 工资代发（企业端） | 工资列表（导出，删除） | 杨芬 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 王才睿 | 2019-08-27 | 2019-08-27
28 |  | 工资专户管理 | 杨芬 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 王才睿 | 2019-08-28 | 2019-08-28
29 |  | 选择生成工资方式页 | 姜伟 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 王才睿 | 2019-08-28 | 2019-08-28
30 |  | 在线生成工资 | 姜伟 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 王才睿 | 2019-08-29 | 2019-08-29
31 |  | 导入工资表 | 姜伟 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 王才睿 | 2019-08-30 | 2019-08-30
32 |  | 编辑工资表 | 姜伟 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 王才睿 | 2019-08-31 | 2019-08-31
33 |  | 添加工资表人员 | 姜伟 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 王才睿 | 2019-08-31 | 2019-08-31
34 |  | 删除工资表人员 | 姜伟 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 王才睿 | 2019-08-31 | 2019-08-31
35 |  | 支付工资 | 姜伟 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 佘伦 | 2019-08-29 | 2019-08-30
36 |  | 工资表详情（重新发放） | 杨芬 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 佘伦 | 2019-08-31 | 2019-09-01
37 | 预警（企业端） | 预警列表 | 姜云 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 陈国渠 | 2019-08-27 | 2019-08-27
38 |  | 预警详情 | 冉小娇 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 陈国渠 | 2019-08-28 | 2019-08-28
39 |  | 预警处理 | 冉小娇 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 陈国渠 | 2019-08-29 | 2019-08-29
40 | 菜单栏 | 左侧菜单栏显示 | 姜伟 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 陈国渠 | 2019-08-30 | 2019-08-30
41 | 系统测试
42 | 发布 | 代码准备
43 |  | 发布
44 |  | 生产环境测试