## 宜昌定制化需求_开发计划
原型地址：https://zg7h1u.axshare.com/
序号 | 所属端口 | 模块 | 功能 | 用例编写 |  |  | 执行测试 |  |  | 备注
|  |  |  | 责任人 | 开始时间 | 截止时间 | 责任人 | 开始时间 | 截止时间
1 |  | 测试计划 | 讲解测试计划等 |  |  |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-26
| 企业端 | 登录注册 | 企业账号注册、认证、提交审核 | 罗华芹 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 罗华芹 | 2019-09-05 | 2019-09-10
|  |  | 登录（企业端，监察端） |  | 2019-09-30 | 2019-09-30
|  |  | 忘记密码 |  | 2019-08-31 | 2019-08-31
|  |  | 退出登录 |  | 2019-08-31 | 2019-08-31
2 |  | 首页 | 企业端首页（企业基本信息、专户信息、实名制信息、工资代发信息和预警信息，以及未完成部分的提示信息； 常用数据的查询） | 罗华芹 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 罗华芹 | 2019-09-05 | 2019-09-10
3 |  | 企业设置 | 企业信息（展示企业工商注册的基本信息，修改） | 饶勤伟 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 饶勤伟 | 2019-09-06 | 2019-09-08
4 |  |  | 账号设置（页面展示，账号密码修改、密保手机修改） |  | 2019-09-02 | 2019-09-02
|  | 企业员工 | 部门组织架构 | 黄点 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 黄点 | 2019-09-06 | 2019-09-08
5 |  |  | 企业在职人员（页面、人员 添加、修改、离职、在职、导出） |  | 2019-08-31 | 2019-09-01
6 |  |  | 企业离职人员（列表，查询，人员详情，编辑工资卡，导出报表） |  | 2019-09-02 | 2019-09-02
7 |  | 企业考勤 | 考勤规则设置 | 罗华芹 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 罗华芹 | 2019-09-10 | 2019-09-12
8 |  |  | 企业考勤（列表，查询、导出、查看详情） |  | 2019-09-03 | 2019-09-03
9 |  | 工资代发 | 工资专户管理 | 黄点 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 黄点 | 2019-09-09 | 2019-09-12
10 |  |  | 企业人员工资（列表，查询，制作工资表，编辑，提交、支付、取消支付、导出工资表，删除，查看详情） |  | 2019-09-04 | 2019-09-05
11 |  | 预警中心 | 预警列表（列表，查询，查看详情，处理、预警生成、预警消除） | 饶勤伟 | 2019-09-03 | 2019-09-05 | 饶勤伟 | 2019-09-09 | 2019-09-12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44