## 内蒙非建监察端_开发计划_V1.0
产品地址：https://zg7h1u.axshare.com/
序号 | 模块 | 功能 | 前端 |  |  | 后台 |  |  | 测试 |  |  | 备注
|  |  | 责任人 | 开始时间 | 截止时间 | 责任人 | 开始时间 | 截止时间 | 责任人 | 开始时间 | 截止时间
1 | 开发计划 技术方案 | 讲解开发计划、技术方案等
2 | UI |  | 胡娅玲
3 | 首页 | 监察首页 | 冉小娇 | 2019-09-06 | 2019-09-08 | 沐逸尘 | 2019-09-08 | 2019-09-09
4 | 账号管理 | 账号分配-列表 | 姜云 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 沐逸尘 | 2019-09-10 | 2019-09-10
5 |  | 账号分配-添加 | 姜伟 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 沐逸尘 | 2019-09-10 | 2019-09-10
6 |  | 账号分配-修改 | 姜伟 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 沐逸尘 | 2019-09-10 | 2019-09-10
7 |  | 账号分配-删除 | 姜云 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 沐逸尘 | 2019-09-10 | 2019-09-10
8 |  | 监管角色-列表 | 姜云 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 张凡 | 2019-09-08 | 2019-09-08
9 |  | 监管角色-添加 | 姜伟 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | 张凡 | 2019-09-08 | 2019-09-08
10 |  | 监管角色-修改 | 姜伟 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 张凡 | 2019-09-09 | 2019-09-09
11 |  | 监管角色-删除 | 姜云 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 张凡 | 2019-09-09 | 2019-09-09
12 | 已入驻企业 | 已入驻企业-列表 | 冉小娇 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 杨洁 | 2019-09-08 | 2019-09-08
13 |  | 已入驻企业-基本信息（包含顶部栏） | 冉小娇 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 杨洁 | 2019-09-09 | 2019-09-09
14 |  | 已入驻企业-企业员工 | 冉小娇 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 叶根耀 | 2019-09-08 | 2019-09-08
15 |  | 已入驻企业-企业考勤 | 冉小娇 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 刘琅 | 2019-09-08 | 2019-09-08
16 |  | 已入驻企业-企业工资 | 杨芬 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 王才睿 | 2019-09-08 | 2019-09-08
17 |  | 已入驻企业-工资专户 | 杨芬 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 王才睿 | 2019-09-08 | 2019-09-08
18 | 人员管理 | 人员管理-列表 | 杨芬 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | 叶根耀 | 2019-09-09 | 2019-09-09
19 |  | 人员管理-人员档案（合同，考勤，工资） | 杨芬 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 叶根耀 | 2019-09-10 | 2019-09-10
20 | 工资代发 | 工资代发-列表 | 杨芬 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 王才睿 | 2019-09-09 | 2019-09-09
21 |  | 工资代发-查看详情 | 杨芬 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 王才睿 | 2019-09-09 | 2019-09-09
22 | 审核管理 | 企业账号审核-列表 | 姜云 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | 沐逸尘 | 2019-09-11 | 2019-09-11
23 |  | 企业账号审核-审核 | 姜云 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 沐逸尘 | 2019-09-11 | 2019-09-11
24 |  | 企业账号审核-查看详情（通过，不通过） | 姜云 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 沐逸尘 | 2019-09-11 | 2019-09-11
25 | 预警中心 | 预警列表 | 戍银海 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 刘琅 | 2019-09-09 | 2019-09-09
26 |  | 预警详情（处理预警，消除预警） | 戍银海 | 2019-09-07 | 2019-09-09 | 刘琅 | 2019-09-10 | 2019-09-10
27 | 政策通报 | 信息发布-列表 | 戍银海 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 陈国渠 | 2019-09-08 | 2019-09-08
28 |  | 信息发布-添加 | 姜伟 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 陈国渠 | 2019-09-08 | 2019-09-08
29 |  | 信息发布-编辑 | 姜伟 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 陈国渠 | 2019-09-09 | 2019-09-09
30 |  | 信息发布-撤回 | 姜伟 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 杨洁 | 2019-09-10 | 2019-09-10
31 |  | 信息发布-详情 | 戍银海 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 杨洁 | 2019-09-11 | 2019-09-11
32 | 统计分析 | 数据概览 | 戍银海 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 刘琅 | 2019-09-11 | 2019-09-12
33 | 修改密码 | 修改密保，手机，登录 | 姜云 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 杨洁 | 2019-09-12 | 2019-09-12
34 | 发布 | 代码准备
35 |  | 发布
36 |  | 生产环境测试